	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1041/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày 09 tháng 07 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ các Thông tư liên tịch Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính: Số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 803/STC-HCSN ngày 24/6/2013; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 383/TTr-TNMT ngày 28/6/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:
1. Tên kế hoạch: Kế hoạch điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.
2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang.
3. Nội dung của Kế hoạch
3.1. Thống kê về số lượng các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.
3.2. Khảo sát, lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng nước thải từ hoạt động các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh và chất lượng nước mặt, không khí xung quanh là nơi tiếp nhận nước thải, khí thải của các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, bao gồm:
- Quan trắc và phân tích môi trường nước thải: 50 mẫu;
- Quan trắc và phân tích môi trường nước mặt: 25 mẫu;
- Quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh: 25 mẫu.
4. Sản phẩm giao nộp
- Báo cáo chuyên đề tình hình hoạt động và phát triển các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn.
- Báo cáo chuyên đề tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo chuyên đề ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo tổng hợp kế hoạch điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.
- Các phiếu kết quả phân nước thải, nước mặt và môi trường không khí xung quanh.
(10 bộ sản phẩm gồm bản giấy và đĩa CD hoặc USB)
5. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí: 912.000.000 đồng (Chín trăm mười hai triệu đồng).
6. Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013 đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2013.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ PVPNN; TH, KTN, TN, TKCT;
+ Lưu: VT, MT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lại Thanh Sơn


 
