	BỘ NỘI VỤ 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 239/QĐ-BNV 
	Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010


 
QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
	 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: LĐTBXH, Nông nghiệp - PTNT, Giáo dục - ĐT; Kế hoạch - ĐT, Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (3b). 
	BỘ TRƯỞNG




Trần Văn Tuấn 


 
KẾ HOẠCH
NĂM 2010 VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, trong đó có những giải pháp, hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đến năm 2020. 
Kế hoạch này nhằm triển khai các nhiệm vụ trong năm 2010 về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã để thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 
I. MỤC TIÊU: 
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010;
- Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015. 
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên nguồn đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015. 
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
	Số TT
	Nội dung công việc
	Thời gian dự kiến 
	Đơn vị, chủ trì thực hiện 
	Cơ quan, đơn vị phối hợp 
	Chỉ số đánh giá

	1
	Lập dự toán kinh phí năm 2010 cho các hoạt động thực hiện Đề án 
	Tháng 01/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo 
	 
	Dự toán Kinh phí được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính tổng hợp

	2
	Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg 
	Tháng 01/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo
	Vụ Tổ chức cán bộ 
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo được Bộ trưởng ký ban hành 

	3
	Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động năm 2010 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg 
	Tháng 03/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo
	Các thành viên BCĐ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ
	Kế hoạch và dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt 

	4
	Lập các dự toán kinh phí hoạt động năm 2010 của Bộ Nội vụ thực hiện các hoạt động của Đề án 
	Tháng 03/2010 đến tháng 5/2010 
	Vụ Đào tạo
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ
	Các dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt 

	5
	Điều tra, khảo sát xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã đến năm 2015 
	Tháng 03/2010 đến tháng 10/2010 
	Vụ Đào tạo
	Trung tâm ĐTBD CBCC, Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
	- Tổ chức điều tra, khảo sát, phỏng vấn sâu để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã;
- Phần mềm xử lý được kết quả điều tra; 

- Tổng hợp được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã

	6
	Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã; xây dựng quy hoạch, kế hoạch ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg 
	Tháng 04/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo
	Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Văn bản hướng dẫn được Lãnh đạo Bộ ký, ban hành. 

	7
	Tham gia xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo giai đoạn 2011 - 2015 (phần về đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã) 
	Tháng 05/2010 hoàn thành 
	 
	Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp Bộ LĐTBXH, Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo bao gồm cả đào tạo bồi dưỡng CBCC xã được phê duyệt 

	8
	Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã thực hiện theo Quyết định 1956/QĐ-TTg 
	Tháng 6/2010 đến tháng 12/2010 
	Ban Chỉ đạo; Vụ Đào tạo 
	Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Kế hoạch - Tài chính, 2 Cơ quan đại diện miền Trung, miền Nam
	- Công văn đôn đốc;
- Các đợt kiểm tra, giám sát các Bộ, ngành, địa phương;

- Báo cáo đánh giá các đợt kiểm tra 

	9
	Giao biên chế theo dõi về công tác dạy nghề ở huyện và biên chế giáo viên cơ hữu của các Trung tâm dạy nghề cấp huyện 
	Tháng 06/2010  hoàn thành
	Vụ Tổ chức - Biên chế
	Vụ Đào tạo, Bộ LĐTBXH
	Văn bản giao biên chế theo dõi công tác dạy nghề ở huyện; biên chế giáo viên Trung tâm dạy nghề cấp huyện được ban hành 

	10
	Tổ chức cho giảng viên nguồn nghiên cứu, khảo sát chính quyền cơ sở ở nước ngoài để xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã 
	Tháng 06 đến tháng 9/2010  hoàn thành
	Vụ Đào tạo 
	Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ 
	- Đề xuất đội ngũ giảng viên nguồn thông qua điều tra, khảo sát;
- Tổ chức 4 đoàn giảng viên nguồn đi nghiên cứu, khảo sát về chính quyền cơ sở ở một số nước. 

	11
	Nghiên cứu, tổ chức các hội thảo đề xuất chương trình, nội dung,  kiến thức, kỹ năng cần trang bị cho CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015 
	Tháng 6 đến tháng 10/2010 
	Vụ Đào tạo
	Trung tâm ĐTBD CBCC, Trường đào tạo bồi dưỡng CBCC các Bộ, trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Sở Nội vụ các trường Chính trị tỉnh 
	- Các cuộc hội thảo khoa học được tổ chức (10 - 13 cuộc);
- Bản đề xuất chương trình, nội dung, kiến thức, kỹ năng trình Lãnh đạo Bộ xem xét.  

	12
	Lập dự toán và dự kiến phân bố kinh phí thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2011 
	Tháng 08/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo
	Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính
	Dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính tổng hợp 2011 

	13
	Lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015
	Tháng 08/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo
	Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ 
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2011 - 2015 được ban hành 

	14
	Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương tổng kết, công tác ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2004 đến 2010
	Tháng 09/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo
	Vụ Chính quyền địa phương 
	Văn bản được Lãnh đạo Bộ ký, ban hành 

	15
	Sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
	Tháng 09/2010 hoàn thành 
	 
	Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ phối hợp với Bộ Tài chính 
	Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 51/2008/TT-BTC 

	16
	Lựa chọn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã 
	Tháng 09/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo 
	Danh mục các trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã được lập 

	17
	Hợp đồng triển khai xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã 
	Tháng 10/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo
	Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, ngành 
	Các hợp đồng xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã được ký kết 

	18
	Tổng hợp kết quả ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2004 đến 2010 
	Tháng 12/2010 hoàn thành 
	Vụ Đào tạo
	 
	Hoàn thành việc tổng hợp kết quả ĐTBD CBCC xã giai đoạn 2004 đến 2010


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định./.
