	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2410/QĐ-BNN-TCTS
	Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2010/NĐ-CP NGÀY 29/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Kinh phí xây dựng Nghị định do đơn vị chủ trì soạn thảo đảm bảo và được huy động từ ngân sách nhà nước cấp theo kinh phí thường xuyên và các nguồn kinh phí khác.
Quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành và các quy định hiện hành khác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCTS (5 bản).
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát


 

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2010/NĐ-CP NGÀY 29/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
(kèm theo Quyết định số 2410/QĐ-BNN-TCTS ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	STT
	Nội dung
	Sản phẩm
	Phân công
	Phân công
	Thời gian
	Thời gian

	
	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Bắt đầu
	Hoàn thành

	1
	Thành lập Ban soạn thảo (BST), Tổ biên tập (TBT)
	Quyết định của Bộ trưởng
	Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	 
	9/2012

	2
	Tổng hợp ý kiến địa phương và các đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 31/2010/NĐ-CP
	Tổng hợp ý kiến đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung NĐ 31/2010/NĐ-CP
	Vụ Pháp chế, Thanh tra TCTS
	Cơ quan, đơn vị liên quan, các Sở NN và PTNT có quản lý thủy sản
	 
	9/2012

	3
	Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung; xây dựng dự thảo đề cương
	Báo cáo xác định những nội dung sửa đổi, bổ sung
	Vụ Pháp chế, Thanh tra 
TCTS
	Cơ quan, đơn vị liên quan 
BST, TBT
	9/2012
	10/2012

	4
	Xây dựng dự thảo 1
	Dự thảo 1
	Vụ Pháp chế, Thanh tra 
TCTS
	Cơ quan, đơn vị liên quan
BST, TBT
	9/2012
	10/2012

	5
	Tổ chức các cuộc họp TBT; cuộc họp giữa Tổng cục Thủy sản với các Cục, Vụ có liên quan; khảo sát địa phương.
	Dự thảo 1
	Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
	Cơ quan, đơn vị liên quan
TBT
	10/2012
	12/2012

	6
	Họp BST, TBT lần thứ nhất góp ý kiến đối với dự thảo 1
	Dự thảo 1
	Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
	Cơ quan, đơn vị liên quan
BST, TBT
	 
	12/2012

	7
	Đăng tải dự thảo Nghị định lên Web của TCTS; lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Cơ quan, đơn vị có liên quan, địa phương và các Bộ, ngành
	Dự thảo 2
	Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
	Cơ quan, đơn vị liên quan
Các Bộ, ngành có liên quan

Các Sở NN và PTNT
	01/2013
	02/2013

	8
	Họp BST lần thứ 2; chỉnh lý dự thảo và hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định
	Hồ sơ, dự thảo 3
	Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
	Cơ quan, đơn vị liên quan
BST, TBT
	 
	3/2013

	9
	Bộ Tư pháp thẩm định
	Hồ sơ, dự thảo 3
	Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
	Bộ Tư pháp
	 
	4/2013

	10
	Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; chỉnh lý nội dung dự thảo
	Hồ sơ, dự thảo 4
	Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
	Cơ quan, đơn vị liên quan
BST, TBT
	 
	5/2013

	11
	Trình Chính phủ
	Hồ sơ, dự thảo 4
	Vụ Pháp chế, Thanh tra
TCTS
	Văn phòng Chính phủ
	 
	6/2013

	12
	Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định
	Hồ sơ dự thảo 5
	Văn phòng Chính phủ
	 
	Theo chương trình làm việc của Chính phủ
	Theo chương trình làm việc của Chính phủ


Ghi chú:
Cơ quan, đơn vị có liên quan gồm:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chăn nuôi
- Tổng cục Thủy sản: Cục Khai thác và Bảo vệ NLTS, Vụ NTTS, Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản
