	BỘ NỘI VỤ
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

	Số: 249/QĐ-BNV
	Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2007


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tại Tờ trình số 164 ngày 16 tháng 3 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ.
Điều 2. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch-Tài chính, Pháp chế, Tổ chức- Biên chế, Tổ chức-Cán bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận: 
 - Như điều 2;
 - Lưu : VT, TH.
	BỘ TRƯỞNG




Đỗ Quang Trung


 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU LƯU TRỮ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 249/QĐ-BNV ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
	STT
	Tên công việc
	Đơn vị, cá nhân chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian

	1
	Tổ chức họp báo tuyên truyền Chỉ thị
	Thứ trưởng Nguyễn Trọng Điều, Cục trưởng Cục VTLTNN
	Văn phòng
	Ngày Chỉ thị có hiệu lực

	2
	Tổ chức Hội nghị phổ biến Chỉ thị đối với các cơ quan TW (tại Hà Nội)
	Cục VTLTNN
	Văn phòng, Vụ Pháp chế 
	4/2007

	3
	Tổ chức Hội nghị phổ biến Chỉ thị đối với các tỉnh kết hợp Giao ban khu vực và Hội diễn văn nghệ - thể thao chào mừng 45 năm thành lập Cục (tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Nai)
	Cục VTLTNN
	Văn phòng, Vụ Pháp chế
	4-5/2007

	4
	Tổ chức xây dựng Luật Lưu trữ và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
	Thứ trưởng Nguyễn Trọng Điều, Cục VTLTNN
	Văn phòng, Vụ Pháp chế
	2007

	5
	Tổ chức xây dựng Nghị định về tổ chức ngành lưu trữ
	Cục VTLTNN
	Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Tổ chức-Biên chế
	2007

	6
	Tổ chức xây dụng văn bản sửa đổi Quyết định 177/2003/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục VTLTNN
	Cục VTLTNN
	Văn phòng, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức-Cán bộ
	2007

	7
	Tổ chức xây dựng và trình ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong văn thư, lưu trữ
	Cục VTLTNN
	Văn phòng, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ
	2008

	8
	Ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn kho lưu trữ chuyên dụng
	Cục VTLTNN
	Văn phòng, Vụ Pháp chế
	6/2007

	9
	Tổ chức xây dựng Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn kho lưu trữ cấp xã
	Cục VTLTNN
	Văn phòng, Vụ Pháp chế
	 

	10
	Tổ chức xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Công an hướng dẫn giải mật tài liệu lưu trữ
	Cục VTLTNN
	Văn phòng, Vụ Pháp chế
	2008

	11
	Tổ chức xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán hàng năm cho lưu trữ
	Cục VTLTNN
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	2008

	12
	Tổ chức xây dựng, trình Đề án sưu tầm tài liệu quý hiếm ở nước ngoài
	Cục VTLTNN
	Vụ Kế hoạch-Tài chính 
	2007

	13
	Tổ chức xây dựng, trình Đề án sưu tầm tài liệu quý hiếm hiếm ở trong nước 
	Cục VTLTNN
	Vụ Kế hoạch-Tài chính 
	2008

	14
	Trình Đề án bảo vệ các Trung tâm lưu trữ
	Cục VTLTNN
	Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính
	2007

	15
	Trình Dự án xây dựng Trung tâm triển lãm tài liệu lưu trữ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
	Cục VTLTNN
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	2007-2008

	16
	Tổ chức xây dựng, trình Chương trình phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ 
	Cục VTLTNN
	Vụ Kế hoạch-Tài chính
	2008


 
