	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2729/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 09 tháng 11 năm 2021


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIẢI PHÁP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;
Căn cứ Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai;
Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 813/TTr-STNMT ngày 28/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện và các giải pháp cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Các phòng: KT, TH, KSTTHC - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Ngọc Hậu


 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong năm 2022.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận.
- Hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn tỉnh đối với 1.964 tổ chức, cộng đồng dân cư chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu, 6.892 hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận đất ở, 5.981 hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp; hoàn thành việc trao 9.421 Giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa trao đến người sử dụng đất, chưa ký, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Các địa phương chưa hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu phải tập trung triển khai, thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan giải quyết các trường hợp vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu, đảm bảo hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị, đất xây dựng công trình sự nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện (qua Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường).
- Đến năm 2022, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với 366 trường hợp (trong đó: Sở Y tế 108 trường hợp, Sở Khoa học và Công nghệ 01 trường hợp, Sở Thông tin và Truyền thông 76 trường hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 trường hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo 179 trường hợp).
- UBND các huyện, thành phố: Tiến hành lập kế hoạch, phương án cụ thể đối với đất giao cho UBND các xã, phường, thị trấn để xây dựng trụ sở (gồm 77 trường hợp), cộng đồng dân cư để xây dựng nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu (gồm 1.568 trường hợp).
(Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)
- Đối với các trường hợp giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, trên cơ sở rà soát, tổng hợp các nội dung tồn đọng của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.
2. Cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân: UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nội dung sau:
- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận cấp huyện, giao chỉ tiêu hoàn thành cấp Giấy chứng nhận cho từng xã, phường, thị trấn.
- Ưu tiên hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu tại khu vực đô thị, hoàn chỉnh việc khắc phục theo các nội dung theo Kết luận 1035/KL-TTCP ngày 30/6/2021 của Thanh tra Chính phủ.
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
- Rà soát, phân loại, thống kê các thửa đất đang sử dụng nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận, xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu ở địa phương và đề xuất biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc cụ thể để xử lý cấp Giấy chứng nhận.
- Chỉ đạo kiểm tra, thẩm định, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ, ký và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất theo quy định.
- Đến năm 2022, hoàn thành cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với 6.892 hộ đất ở, 5.981 hộ đất sản xuất nông nghiệp, trao 9.421 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến người sử dụng đất.
(Chi tiết có các Phụ lục 02, 03, 04 kèm theo)
3. Giải pháp thực hiện
- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Hoàn thành trong năm 2022.
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố trong việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu như: Rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn cho phù hợp và đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước; kê khai, thu, nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, hoàn thành hồ sơ, thủ tục, thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo đúng quy định của pháp luật.
- Tiếp tục rà soát diện tích đất quốc phòng, an ninh không sử dụng, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bàn giao diện tích đất không sử dụng cho địa phương quản lý theo quy hoạch; bàn giao diện tích đất đang sử dụng của các hộ gia đình là quân nhân đã đưa ra khỏi quy hoạch đất Quốc phòng cho địa phương quản lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.
- Tập trung rà soát, bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố còn thiếu để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, tham mưu hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố trong việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố cập nhật, bổ sung các khu đất chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt để tiến hành cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
- Đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố rà soát các trường hợp đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị, đất xây dựng công trình sự nghiệp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hoàn thành trong năm 2022.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu, quy trình ban hành kế hoạch tại Quyết định này; chịu trách nhiệm về các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét quyết định.
- Theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.
2. Sở Xây dựng: Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, thành phố trong công tác lập và rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng.
3. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề nghị bổ sung kinh phí của các huyện, thành phố (bằng tờ trình), thực hiện tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
4. Cục Thuế tỉnh: Hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc về kê khai, thu, nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực phối hợp với chính quyền cơ sở đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận.
5. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh
- Trường hợp các khu, điểm đất đã có trong phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính để thực hiện các thủ tục bàn giao khu đất cho tỉnh Sơn La theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
- Trường hợp các điểm đất chưa có trong phương án sắp xếp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh kiểm tra, rà soát, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xin ý kiến Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.
6. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ: tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị, đất xây dựng công trình sự nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện (qua Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường). Hoàn thành lập hồ sơ trình UBND tỉnh giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị trong năm 2022.
7. UBND các huyện, thành phố
- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện, thành phố.
- Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị (thực hiện Kết luận số 1035/KL-TTCP ngày 30/6/2021 của Thanh tra Chính phủ): Yêu cầu rà soát, tổng hợp các nội dung còn tồn đọng, vướng mắc chưa được cấp Giấy chứng nhận và đã lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận; xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị trong năm 2022.
- Đối với các trường hợp chưa đăng ký đất đai: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát các trường hợp hộ gia đình, cá nhân không thực hiện kê khai đăng ký đất đai và xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định. Hoàn thành trong năm 2022.
- Đối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện: Tiếp tục tổ chức việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền huyện để cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân; lập phương án đo đạc, rà soát diện tích đất của các Công ty nông, lâm trường trả về địa phương để xét cấp Giấy chứng nhận cho các hộ; đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cần thống kê cụ thể số liệu, làm rõ nguyên nhân, có kế hoạch và phương án giải quyết sớm nhất, trường hợp sau khi thực hiện các giải pháp mà vẫn không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì tiến hành đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật. Hoàn thành trong năm 2022.
- Đối với khối lượng Giấy chứng nhận chưa ký, đã ký nhưng chưa trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất: thực hiện các giải pháp để ký và trao Giấy chứng nhận. Hoàn thành trong năm 2022.
- Đối với đất giao cho cộng đồng dân cư xây dựng nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu: thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho các cộng đồng dân cư hoàn thành trong năm 2022.
- Tiếp tục cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Trong phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022, bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 chuyển sang năm 2022 (nếu có); ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo Kế hoạch; trường hợp khó khăn về kinh phí, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền quyết định.
8. Giao các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo đúng quy định của pháp luật.
9. Chế độ thông tin, báo cáo: Các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thành phố định kỳ (3 tháng/01 lần vào ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo tình hình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn tỉnh với UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường); Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu xây dựng Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ (03 tháng/01 lần vào ngày 25 tháng cuối quý).
Yêu cầu các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo đề xuất UBND tỉnh (Qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để kịp thời xem xét, giải quyết./.
 
PHỤ LỤC SỐ 01
THỐNG KÊ PHÂN LOẠI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG CHƯA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
(Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng
	Phân theo các trường hợp
	Phân theo các trường hợp
	Phân theo các trường hợp
	Phân theo các trường hợp
	Phân theo các trường hợp
	Phân theo các trường hợp
	Phân theo các trường hợp
	Phân theo các trường hợp

	
	
	
	Lĩnh vực Y tế
	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
	Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
	Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
	Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
	Trụ sở UBND xã
	Cộng đồng dân cư (nhà văn hóa bản)
	Ghi chú

	 
	Toàn tỉnh
	2.011
	108
	179
	76
	2
	1
	77
	1.568
	 

	1
	Bắc Yên
	162
	18
	5
	8
	1
	 
	12
	118
	 

	2
	Quỳnh Nhai
	66
	11
	4
	7
	 
	 
	11
	33
	 

	3
	Thuận Châu
	41
	7
	5
	6
	 
	 
	 
	23
	 

	4
	Sông Mã
	410
	9
	22
	7
	 
	 
	10
	362
	 

	5
	Sốp Cộp
	129
	4
	9
	 
	1
	 
	 
	115
	 

	6
	Vân Hồ
	19
	5
	10
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Mường La
	333
	13
	55
	12
	 
	 
	29
	224
	 

	8
	Yên Châu
	12
	3
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	TP Sơn La
	66
	18
	3
	3
	 
	1
	2
	39
	 

	10
	Mai Sơn
	365
	8
	17
	8
	 
	 
	5
	327
	 

	11
	Phù Yên
	259
	9
	36
	8
	 
	 
	3
	203
	 

	12
	Mộc Châu
	149
	3
	9
	8
	 
	 
	5
	124
	 


 
PHỤ LỤC SỐ 02
THỐNG KÊ PHÂN LOẠI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG CHƯA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐẤT Ở
(Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số các trường hợp tồn đọng
	Tổng số các trường hợp tồn đọng
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện

	
	
	Số hộ
	Diện tích
	Tổng
	Tổng
	Chủ sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN
	Chủ sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN
	Chủ sử dụng đất không cung cấp nguồn gốc hình thành thửa đất
	Chủ sử dụng đất không cung cấp nguồn gốc hình thành thửa đất
	Tổng
	Tổng
	Nhận chuyển nhượng, tặng cho từ ngày 01/01/2008 trở về sau + đất không có giấy tờ về quyền sử dụng
	Nhận chuyển nhượng, tặng cho từ ngày 01/01/2008 trở về sau + đất không có giấy tờ về quyền sử dụng
	Vướng mắc về Quy hoạch, Hành lang an toàn giao thông, lưới điện
	Vướng mắc về Quy hoạch, Hành lang an toàn giao thông, lưới điện
	Đất nằm trên khu vực có nguy cơ sạt lở
	Đất nằm trên khu vực có nguy cơ sạt lở
	Vướng mắc về đất nông, lâm trường, an ninh, quốc phòng
	Vướng mắc về đất nông, lâm trường, an ninh, quốc phòng
	Diện tích không đủ hạn mức cấp theo quy định
	Diện tích không đủ hạn mức cấp theo quy định
	Đất đang có tranh chấp
	Đất đang có tranh chấp
	Đất 5% do UBND xã quản lý
	Đất 5% do UBND xã quản lý
	Nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng
	Nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng
	Hộ gia đình chưa đủ tuổi
	Hộ gia đình chưa đủ tuổi

	
	
	
	
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích

	 
	Toàn tỉnh
	6.892
	245,75
	2.532
	61,86
	950
	22,61
	1.582
	39,25
	4.281
	180,74
	546
	19,33
	1.503
	69,73
	43
	1,49
	708
	47,52
	31
	1,34
	58
	3,02
	22
	2,05
	1.219
	31,14
	151
	5,11

	1
	Bắc Yên
	8
	0,23
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	8
	0,23
	8
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quỳnh Nhai
	1645
	44,78
	1.139
	27,20
	527
	9,91
	612
	17,29
	506
	17,58
	506
	17,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thuận Châu
	609
	19,84
	298
	10,51
	139
	4,88
	159
	5,63
	311
	9,33
	 
	 
	138
	4,14
	40
	1,2
	 
	 
	 
	 
	24
	0,72
	 
	 
	4
	0,12
	105
	3,15

	4
	Sông Mã
	0
	0,00
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sốp Cộp
	79
	3,16
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Vân Hồ
	804
	31,56
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	804
	31,56
	 
	 
	499
	22,15
	 
	 
	40
	1,26
	17
	1,3
	3
	0,13
	2
	0,04
	222
	6,18
	21
	0,5

	7
	Mường La
	0
	0,00
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Yên Châu
	131
	11,61
	2
	0,10
	2
	0,1
	 
	 
	129
	11,51
	10
	0,40
	46
	3,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	0,87
	20
	2,01
	19
	2,86
	25
	1,46

	9
	TP Sơn La
	1058
	73,72
	13
	0,37
	 
	 
	13
	0,37
	1.045
	73,35
	13
	0,70
	547
	30,74
	 
	 
	35
	26,84
	13
	0,041
	14
	1,18
	 
	 
	423
	13,85
	 
	 

	10
	Mai Sơn
	764
	25,44
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	764
	25,44
	 
	 
	214
	7,34
	 
	 
	550
	18,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Phù Yên
	175
	3,87
	129
	2,01
	7
	0,3
	122
	1,71
	46
	1,86
	9
	0,42
	26
	0,96
	3
	0,29
	6
	0,17
	 
	0,0027
	 
	 
	 
	 
	1
	0,01
	 
	 

	12
	Mộc Châu
	1619
	31,55
	951
	21,67
	275
	7,42
	676
	14,25
	668
	9,88
	 
	 
	33
	0,49
	 
	 
	77
	1,15
	 
	 
	8
	0,12
	 
	 
	550
	8,12
	 
	 


 
PHỤ LỤC SỐ 03
THỐNG KÊ PHÂN LOẠI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG CHƯA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số các trường hợp tồn đọng
	Tổng số các trường hợp tồn đọng
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Chưa đăng ký lập hồ sơ
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện
	Đã lập hồ sơ nhưng chưa đủ điều kiện

	
	
	Số hộ
	Diện tích
	Tổng
	Tổng
	Chủ sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN
	Chủ sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN
	Chủ sử dụng đất không cung cấp nguồn gốc hình thành thửa đất
	Chủ sử dụng đất không cung cấp nguồn gốc hình thành thửa đất
	Tổng
	Tổng
	Nhận chuyển nhượng, tặng cho từ ngày 01/01/2008 trở về sau + đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
	Nhận chuyển nhượng, tặng cho từ ngày 01/01/2008 trở về sau + đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
	Vướng mắc về Quy hoạch, Hành lang an toàn giao thông, lưới điện
	Vướng mắc về Quy hoạch, Hành lang an toàn giao thông, lưới điện
	Đất nằm trên khu vực có nguy cơ sạt lở
	Đất nằm trên khu vực có nguy cơ sạt lở
	Vướng mắc về đất nông, lâm trường, an ninh, quốc phòng
	Vướng mắc về đất nông, lâm trường, an ninh, quốc phòng
	Đất đang có tranh chấp
	Đất đang có tranh chấp
	Đất 5% do UBND xã quản lý
	Đất 5% do UBND xã quản lý
	Nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng
	Nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng
	Hộ gia đình chưa đủ tuổi
	Hộ gia đình chưa đủ tuổi

	
	
	
	
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích
	Số hộ
	Diện tích

	 
	Toàn tỉnh
	5.981
	2.821,60
	2.504
	965,51
	1.076
	534,95
	1.428
	430,56
	3.477
	1856,09
	190
	94,40
	2.378
	1034,30
	40
	20,00
	358
	617,70
	31
	13,33
	52
	14,07
	323
	9,79
	105
	52,50

	1
	Bắc Yên
	2197
	1.043,73
	1.523
	431,63
	613
	173,30
	910
	258,33
	674
	612,10
	189
	93,20
	485
	518,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quỳnh Nhai
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thuận Châu
	623
	272,55
	312
	117,05
	136
	76,85
	176
	40,20
	311
	155,50
	 
	 
	138
	69,00
	40
	20,00
	 
	 
	24
	12,00
	 
	 
	4
	2,00
	105
	52,50

	4
	Sông Mã
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sốp Cộp
	276
	600,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	276,00
	600,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Vân Hồ
	299
	193,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	299
	193,87
	 
	 
	299
	193,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Mường La
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Yên Châu
	126
	47,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	126
	47,30
	1,00
	1,20
	67
	35,90
	 
	 
	12
	1,20
	 
	0,20
	41
	8,00
	4
	0,80
	 
	 

	9
	TP Sơn La
	968
	73,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	968
	73,89
	 
	 
	962
	70,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	2,93
	 
	 

	10
	Mai Sơn
	437
	159,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	437
	159,92
	 
	 
	401
	142,55
	 
	 
	25
	11,30
	 
	 
	11
	6,07
	 
	 
	 
	 

	11
	Phù Yên
	108
	86,08
	108
	86,08
	 
	 
	108
	86,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Mộc Châu
	947
	344,26
	561
	330,75
	327
	284,80
	234
	45,95
	386
	13,51
	 
	 
	26
	3,12
	 
	 
	45
	5,20
	6
	1,13
	 
	 
	309
	4,06
	 
	 


 
PHỤ LỤC SỐ 04
THỐNG KÊ PHÂN LOẠI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NHƯNG CHƯA TRAO HOẶC CHƯA KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN
(Kèm theo Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Đơn vị hành chính
	Tổng số các trường hợp tồn đọng
	Tổng số các trường hợp tồn đọng
	GCN đã trao nhưng chưa thực hiện NVTC
	GCN đã trao nhưng chưa thực hiện NVTC
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Đã ký GCN nhưng chưa trao
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ
	Chưa ký GCNQSDĐ

	
	
	Số lượng GCN
	Diện tích
	
	
	Tổng
	Tổng
	Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính
	Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính
	Không có nhu cầu nhận GCN
	Không có nhu cầu nhận GCN
	Không có khả năng thực hiện NVTC, đề nghị điều chỉnh giảm diện tích
	Không có khả năng thực hiện NVTC, đề nghị điều chỉnh giảm diện tích
	Do tồn đọng từ thời kỳ năm 1999-2005 (chưa rõ lý do)
	Do tồn đọng từ thời kỳ năm 1999-2005 (chưa rõ lý do)
	Chưa hoàn thiện hồ sơ kê khai nộp thuế
	Chưa hoàn thiện hồ sơ kê khai nộp thuế
	Tổng
	Tổng
	Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính
	Chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính
	Không có khả năng thực hiện NVTC, đề nghị điều chỉnh giảm diện tích
	Không có khả năng thực hiện NVTC, đề nghị điều chỉnh giảm diện tích
	Chưa chuyển thông tin địa chính
	Chưa chuyển thông tin địa chính
	Chưa hoàn thiện hồ sơ kê khai nộp thuế
	Chưa hoàn thiện hồ sơ kê khai nộp thuế
	Đang kiểm tra, trình ký GCNQSDĐ
	Đang kiểm tra, trình ký GCNQSDĐ

	
	
	
	
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích
	Số lượng
	Diện tích

	 
	Toàn tỉnh
	9.421
	1.312,52
	1.286
	0,00
	2.946
	172,75
	1.473
	54,3
	143
	0,00
	470
	41,04
	157
	5,36
	703
	72,06
	5.189
	1.139,77
	854
	46,21
	681
	43,83
	1.932
	724,93
	1.233
	316,90
	489
	7,90

	1
	Bác Yên
	1779
	363,16
	 
	 
	546
	46,26
	79
	5,24
	 
	 
	467
	41,02
	 
	 
	 
	 
	1.233
	316,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1233
	316,90
	 
	 

	2
	Quỳnh Nhai
	534
	10,57
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	534
	10,57
	502
	10,09
	 
	 
	52
	0,4789
	 
	 
	 
	 

	3
	Thuận Châu
	461
	36,04
	 
	 
	157
	5,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157
	5,36
	 
	 
	304
	30,68
	 
	 
	304
	30,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sông Mã
	866
	29,98
	 
	 
	866
	29,98
	866
	29,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sốp Cộp
	1900
	724,45
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.900
	724,45
	 
	 
	 
	 
	1.900
	724,45
	 
	 
	 
	 

	6
	Vân Hồ
	0
	0,00
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Mường La
	1429
	0,00
	1286
	 
	143
	0,00
	 
	 
	143
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Yên Châu
	111
	7,54
	 
	 
	111
	7,54
	111
	7,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	TP Sơn La
	400
	34,17
	 
	 
	5
	0,00
	3
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	395
	34,17
	321
	31,62
	74
	2,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Mai Sơn
	792
	18,50
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	792
	18,50
	 
	 
	303
	10,6
	 
	 
	 
	 
	 489
	7,9

	11
	Phù Yên
	847
	81,28
	 
	 
	816
	76,78
	112
	4,70
	 
	 
	1
	0,02
	 
	 
	703
	72,06
	31
	4,50
	31
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Mộc Châu
	302
	6,83
	 
	 
	302
	6,83
	302
	6,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
