	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3083/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 31 tháng 7 năm 2020


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;
Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ Văn bản số 650/BTTTT-TTCS ngày 28/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 39/TTr-STTTT ngày 20/7/2020 (kèm theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1375/STC-TCHCSN ngày 19/5/2020 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 854/SKHĐT-KGVX ngày 22/5/2020).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
	 
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Phi Long


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 135/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)
I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn phổ biến đến người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hệ thống thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Mục tiêu đến 2025
- Phấn đấu 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin cơ sở.
- Phấn đấu 100% nội dung thông tin thiết yếu từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn.
- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.
3. Yêu cầu
- Bám sát quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để đảm bảo nội dung của Kế hoạch phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu, nhiệm vụ, đúng tiến độ.
- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thời gian thực hiện và trách nhiệm các đơn vị, địa phương thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT)
a) Rà soát, đánh giá, đề xuất thí điểm, thiết lập mới hoặc nâng cấp đầu tư đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định.
- Số lượng: Từ 3 - 5 đơn vị
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.
b) Từng bước chuyển đổi đài truyền thanh hữu tuyến (có dây) và truyền thanh vô tuyến (FM, không dây) đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang truyền thanh ứng dụng CNTT - VT đảm bảo tránh lãng phí trong đầu tư.
- Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
c) Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động thông tin cơ sở
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)
- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Thời gian thực hiện: năm 2021.
d) Rà soát, nghiên cứu, hướng dẫn, đề xuất thuê dịch vụ đối với hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - VT
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp CNTT-VT
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
2. Bảng tin điện tử công cộng
a) Rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch đầu tư các bảng điện tử công cộng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đặt tại các địa điểm thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
b) Đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư các bảng điện tử phục vụ mục đích công tại các khu vực công cộng tại địa phương
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm
- Địa điểm: Bến xe, sân bay, nhà ga đường sắt, cảng biển và các khu vực công cộng tại địa phương.
3. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác; biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật.
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
4. Tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở
- Nội dung:
+ Tuyên truyền, hướng dẫn người dân hưởng ứng việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật và trao đổi thông tin tương tác hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước
+ Biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm sáng tạo ứng dụng CNTT-VT trong hoạt động thông tin cơ sở
- Hình thức: Thực hiện tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông khác
- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh cơ sở.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
5. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 135/QĐ-TTg
Thường xuyên phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:
a) Xây dựng và triển khai ứng dụng trên thiết bị di động thông minh.
b) Xây dựng và triển khai vận hành hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thanh cơ sở.
c) Biên soạn tài liệu bồi dưỡng, sách hướng dẫn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về ứng dụng CNTT-VT dưới hình thức xuất bản, in, xuất bản điện tử.
d) Rà soát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế, nhiệm vụ được giao và khả năng ngân sách, đơn vị lập dự toán thu, chi tổng hợp chung vào dự toán chi hoạt động thường xuyên của đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Sử dụng từ các nguồn thu hoạt động dịch vụ; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Là cơ quan chủ trì hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông theo định kỳ hoặc đột xuất.
- Phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất thí điểm thiết lập mới hoặc nâng cấp đầu tư đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT, hướng dẫn các địa phương triển khai đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT phù hợp với điều kiện của các địa phương, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin…
- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn các thủ tục đầu tư khi có dự án để thực hiện Kế hoạch.
3. Sở Tài chính
Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch.
4. Các sở, ban, ngành; hội, đoàn thể của tỉnh
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống thông tin cơ sở.
5. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định
- Tuyên truyền phổ biến các nội dung của Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin và các nhiệm vụ của Đề án trong hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương.
- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân hưởng ứng việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc góp ý, đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật và trao đổi thông tin tương tác hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý nhà nước.
6. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.
- Bố trí kinh phí đầu tư, bảo dưỡng cơ sở vật chất; quản lý, duy trì hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương theo quy định của pháp luật.
7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh./.
