	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 406/QĐ-BTC
	Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN “HỖ TRỢ HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THUẾ” DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI TRỢ ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-TTg ngày 05 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt nội dung Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục Thuế làm chủ Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Hiệp định tài trợ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ngày 02 tháng 08 năm 2019 về Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”;
Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Thư của Ngân hàng Thế giới ngày 02 tháng 3 năm 2023 thông báo thống nhất với Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế”;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể điều chỉnh của Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” (sau đây gọi tắt là Dự án RARS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (Kế hoạch tổng thể điều chỉnh kèm theo).
Điều 2. Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách thuế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án RARS và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KHĐT;
- Lưu: VT, HTQT (04b).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Võ Thành Hưng


 
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG THUẾ (P164410)
Kèm theo Quyết định số 406/QĐ-BTC ngày 20/3/2023 của Bộ Tài chính
	Hoạt động
	Nguồn vốn
	Dự toán (USD)
	Thời gian và kinh phí thực hiện
	Thời gian và kinh phí thực hiện
	Thời gian và kinh phí thực hiện
	Thời gian và kinh phí thực hiện
	Thời gian và kinh phí thực hiện
	Đơn vị chủ trì chuyên môn
	Đơn vị phối hợp chuyên môn
	Kết quả đầu ra dự kiến
	Rủi ro
	Các biện pháp phòng ngừa rủi ro

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	Kinh phí không sử dụng
	
	
	
	
	

	A - Cấu phần 1 - Phát triển thể chế
	 
	825.300
	55.365
	152.500
	0
	-
	617.435
	 
	 
	 
	Chậm tiến độ do việc thẩm định phê duyệt kéo dài. Không tuyển chọn được chuyên gia đáp ứng yêu cầu
	Phối hợp với các Đơn vị liên quan. Báo cáo Ban chỉ đạo dự án về các vấn đề phát sinh đối với các nội dung công việc cần thẩm định phê duyệt

	A. 1. Nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế
	 
	750.000
	47.160
	102.500
	0
	-
	600.340
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1.1. Đánh giá chỉ tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu
	 
	369.400
	47.160
	102.500
	0
	-
	219.740
	 
	 
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn quốc tế về đánh giá chỉ tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu
	PHRD
	150.000
	0
	36.000
	0
	0
	114.000
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	Báo cáo đánh giá về chỉ tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu
	 
	 

	Chuyên gia trong nước về đánh giá chỉ tiêu thuế - Vị trí 01
	PHRD
	23.500
	7.050
	16.450
	0
	0
	0
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	Báo cáo đánh giá về chỉ tiêu thuế
	 
	 

	Chuyên gia trong nước về đánh giá chỉ tiêu thuế - Vị trí 02
	PHRD
	23.500
	7.050
	16.450
	0
	0
	0
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	Báo cáo đánh giá về chỉ tiêu thuế
	 
	 

	Chuyên gia trong nước về đánh giá nguồn thu - Vị trí 01
	PHRD
	24.000
	7.200
	16.800
	0
	0
	0
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	Báo cáo đánh giá về  cơ cấu nguồn thu
	 
	 

	Chuyên gia trong nước về đánh giá nguồn thu - Vị trí 01
	PHRD
	24.000
	7.200
	16.800
	0
	0
	0
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	Báo cáo đánh giá về cơ cấu nguồn thu
	 
	 

	Các Hội thảo/khảo sát, dịch tài liệu về đánh giá chỉ tiêu thuế và cơ cấu nguồn thu
	PHRD
	124.400
	18.660
	0
	0
	0
	105.740
	Ban QLDA, Vụ CST
	 
	Báo cáo hội thảo/khảo sát
	 
	 

	A.1.2 Nghiên cứu đề xuất sửa đổi chính sách thuế (thuế liên quan đến tài sản, thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các khoản thu khác thuộc NSNN)
	 
	380.600
	0
	0
	0
	-
	380.600
	 
	 
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn về xây dựng, sửa đổi các luật thuế liên quan đến tài sản
	PHRD
	22.500
	0
	0
	0
	0
	22.500
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn về sửa đổi các luật thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường
	PHRD
	22.500
	0
	0
	0
	0
	22.500
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn về sửa đổi luật thuế GTGT
	PHRD
	22.500
	0
	0
	0
	0
	22.500
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn về sửa đổi luật thuế TTĐB
	PHRD
	22.500
	0
	0
	0
	0
	22.500
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn về sửa đổi luật thuế TNDN
	PHRD
	27.500
	0
	0
	0
	0
	27.500
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn về sửa đổi luật thuế TNCN
	PHRD
	27.500
	0
	0
	0
	0
	27.500
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn về sửa đổi các luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
	PHRD
	18.000
	0
	0
	0
	0
	18.000
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn về sửa đổi chính sách liên quan đến các khoản thu khác của NSNN
	PHRD
	18.000
	0
	0
	0
	0
	18.000
	Vụ CST
	Vụ PC, TCT
	 
	 
	 

	Các Hội thảo/khảo sát dịch tài liệu về Nghiên cứu đề xuất sửa đổi chính sách thuế
	PHRD
	100.600
	0
	0
	0
	0
	199.600
	Ban QLDA, Vụ CST
	 
	 
	 
	 

	A2. Tư vấn triển khai tổ chức quản lý doanh nghiệp lớn với đủ chức năng thu
	 
	75.300
	8.205
	54.000
	0
	 
	17.095
	 
	 
	 
	 
	 

	Chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp lớn
	PHRD
	50.000
	0
	50.000
	 
	 
	0
	TCT
	TCT
	Báo cáo kết quả mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp lớn
	 
	 

	Các hội thảo và dịch tài liệu về Quản lý doanh nghiệp lớn
	PHRD
	25.300
	8.205
	0
	 
	 
	17.095
	TCT
	TCT
	Hội thảo được thực hiện
	 
	 

	B - Cấu phần 2 - Phát triển nghiệp vụ quản lý thuế
	 
	2.766.800
	0
	0
	429.463
	1.853.492
	483.845
	 
	 
	 
	Chậm tiến độ do việc thẩm định phê duyệt kéo dài; Không tuyển chọn được chuyên gia đáp ứng yêu cầu.
	Phối hợp với các Đơn vị liên quan. Báo cáo Ban chỉ đạo dự án về các vấn đề phát sinh đối với các nội dung công việc cần thẩm định, phê duyệt.

	B1. Phát triển năng lực quản lý rủi ro của cơ quan thuế
	 
	175.300
	0
	0
	0
	14.729
	160.571
	 
	 
	 
	 
	 

	Tư vấn xây dựng năng lực phân tích về quản lý rủi ro của hệ thống thuế
	PHRD
	150.000
	0
	0
	0
	14.729
	135.271
	TCT
	TCT
	Báo cáo đánh giá về phân tích và quản lý rủi ro của hệ thống thuế
	 
	 

	Các hội thảo và dịch tài liệu về Khung quản lý rủi ro
	PHRD
	25.300
	0
	0
	0
	0
	25.300
	TCT
	TCT
	 
	 
	 

	B2. Đánh giá quy trình nghiệp vụ và tư vấn lộ trình công nghệ
	 
	2.591.500
	0
	0
	429.463
	1.838.763
	323.274
	 
	 
	 
	 
	 

	B.2.1. Đánh giá thực trạng và xác định yêu cầu tương lai quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và đề xuất tái thiết kế trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và yêu cầu cải cách thủ tục thuế; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin điện tử với các ngành, Tư vấn kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế
	PHRD
	2.309.500
	0
	0
	429.463
	1.717.851
	162.186
	 
	 
	 
	 
	 

	Tư vấn tổng thể mô hình quản lý thuế và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, Tư vấn kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế; Tư vấn Kế toán thuế
	PHRD
	2.222.600
	0
	0
	429.463
	1.717.851
	75.286
	TCT
	TCT, CT Hà Nội, CT Quảng Ninh, CT. Bắc Giang, CT. Hồ Chí Minh, CT. Đà Nẵng
	Báo cáo đánh giá, thiết kế về Mô hình tổng thể quản lý thuế tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, kiến trúc tổng thể hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế
	 
	 

	Các Hội thảo vào dịch tài liệu về: Tư vấn Mô hình tổng thể quản lý thuế và tái thiết kế qui trình nghiệp vụ; Kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT ngành thuế, Kế toán thuế
	PHRD
	86.900
	0
	0
	 
	0
	86.900
	TCT
	TCT, CT. Hà Nội, CT. Quảng Ninh, CT. Bắc Giang, CT. Hồ Chí Minh, CT. Đà Nẵng
	 
	 
	 

	B.2.2. Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế và thí điểm tích hợp hệ thống điện thoại tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.
	 
	282.000
	0
	0
	0
	120.912
	161.088
	 
	 
	 
	 
	 

	Tư vấn phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế và thí điểm tích hợp hệ thống điện thoại tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
	PHRD
	247.000
	0
	0
	0
	120.912
	126.088
	TCT
	TCT, CT. TP Hồ Chí Minh
	Báo cáo đánh giá về phát triển cơ sở dữ liệu tri thức hỗ trợ người nộp thuế, kết quả triển khai thí điểm tại CT TP. Hồ Chí Minh
	 
	 

	Các hội thảo và dịch tài liệu về phát triển hệ thống CSDL tri thức hỗ trợ NNT và thí điểm tại TP. HCM
	PHRD
	35.000
	0
	0
	0
	0
	35.000
	TCT
	TCT, CT TP. Hồ Chí Minh
	 
	 
	 

	C. Cấu phần 3 - Tăng cường năng lực quản lý và triển khai dự án
	 
	937.705
	215.814
	259.353
	157.292
	99.929
	205.317
	 
	 
	 
	Chậm tiến độ do việc thẩm định phê duyệt kéo dài; Không tuyển chọn được chuyên gia đáp ứng yêu cầu.
	Phối hợp với các Đơn vị liên quan, Báo cáo Ban chỉ đạo dự án về các vấn đề phát sinh đối với các nội dung công việc cần thẩm định, phê duyệt.

	C.1. Hoạt động của Ban QLDA
	 
	489.705
	77.352
	111.370
	77.367
	51.131
	172.485
	 
	 
	 
	 
	 

	Tư vấn quản lý tài chính
	PHRD
	100.000
	9.484
	20.640
	7.615
	0
	62.261
	TCT
	 
	Ký hợp đồng tư vấn cá nhân về quản lý tài chính
	 
	 

	Tư vấn mua sắm
	PHRD
	68.000
	11.208
	20.640
	20.374
	5.094
	10.684
	TCT
	 
	Ký hợp đồng tư vấn cá nhân về mua sắm
	 
	 

	Thư ký dự án
	PHRD
	51.200
	7.544
	18.060
	6.663
	0
	18.933
	TCT
	 
	Ký hợp đồng tư vấn cá nhân về thư ký dự án
	 
	 

	Tư vấn biên, phiên dịch
	PHRD
	88.000
	8.406
	12.900
	8.654
	0
	58.041
	TCT
	 
	Ký hợp đồng tư vấn cá nhân về biên, phiên dịch
	 
	 

	Trợ lý hành chính
	PHRD
	51.200
	8.406
	15.480
	11.461
	0
	15.854
	TCT
	 
	Ký hợp đồng tư vấn cá nhân về quản lý hành chính
	 
	 

	Phần mềm kế toán
	PHRD
	10.000
	10.000
	0
	0
	 
	0
	TCT
	 
	Hợp đồng mua phần mềm kế toán
	 
	 

	Tư vấn kiểm toán hàng năm, kiểm toán kết thúc dự án
	PHRD
	99.000
	0
	23.650
	22.600
	46.038
	6.712
	TCT
	 
	Hợp đồng tư vấn kiểm toán
	 
	 

	Mua thiết bị văn phòng
	PHRD
	22.305
	22.305
	0
	0
	 
	0
	TCT
	 
	Thiết bị văn phòng
	 
	 

	C.2. Tập huấn, đào tạo, khảo sát, hội thảo… nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ triển khai dự án
	 
	118.000
	61.000
	24.168
	0
	 
	32.832
	 
	 
	 
	 
	 

	Đào tạo về quản lý, triển khai dự án
	PHRD
	18.000
	8.000
	24.168
	0
	 
	0
	TCT
	Vụ HTQT
	Khóa đào tạo được thực hiện
	 
	 

	Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ tham gia dự án
	PHRD
	50.000
	35.000
	0
	0
	 
	0
	TCT
	 
	Khóa đào tạo được thực hiện
	 
	 

	Tập huấn, đào tạo khác
	PHRD
	30.000
	18.000
	0
	0
	0
	12.832
	TCT
	 
	Khóa tập huấn, đào tạo được thực hiện
	 
	 

	Hội thảo quản lý sự thay đổi đối với dự án
	PHRD
	20.000
	0
	0
	0
	0
	20.000
	TCT
	 
	 
	 
	 

	C.3. Hỗ trợ triển khai dự án, kết thúc dự án
	 
	330.000
	77.462
	123.815
	79.925
	48.798
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Phụ cấp quản lý dự án
	Đối ứng
	248.275
	70.801
	84.798
	76.569
	16.107
	0
	Ban QLDA
	Vụ TVQT (TCT)
	Chi trả phụ cấp quản lý dự án
	 
	 

	Chi phí văn phòng
	Đối ứng
	11.453
	1.890
	3.018
	567
	5.978
	0
	Ban QLDA
	Vụ TVQT (TCT)
	Chi trả chi phí văn phòng trong thời gian thực hiện
	 
	 

	Chi phí viễn thông liên lạc
	Đối ứng
	17.744
	1.559
	7.950
	369
	7.866
	0
	Ban QLDA
	Vụ TVQT (TCT)
	Chi trả chi phí viễn thông liên lạc trong thời gian thực hiện
	 
	 

	Chi phí khác (bao gồm thẩm định, kết thúc dự án,…)
	Đối ứng
	52.527
	3.212
	28.049
	2.419
	18.847
	0
	Ban QLDA
	Vụ TVQT (TCT)
	Chi trả các chi phí khác trong thời gian thực hiện
	 
	 

	Tổng nguồn PHRD
	 
	4.199.805
	193.717
	288.038
	506.830
	1.904.623
	1.306.597
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng nguồn đối ứng
	 
	330.000
	77.462
	123.815
	79.925
	48.798
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN
	 
	4.529.805
	271.179
	411.853
	586.755
	1.953.421
	1.306.597
	 
	 
	 
	 
	 


 

