	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 863/QĐ-UBND
	Thái Nguyên, ngày 27 tháng 4 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên: số 19/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 12/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 về việc điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 1072/TTr-SNN ngày 20/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nông nghiệp và PTNT; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNN&XD, TH, KT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Văn Lượng


 
ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
I. ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU CỤ THỂ
- Có thêm 31 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến hết năm 2025 có 97% số xã trở lên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (133 xã), trong đó: Có 40% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (53 xã), trên 10% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (15 xã).
- Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã.
- Có thêm 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến hết năm 2025 có 07 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (huyện Phú Bình).
II. ĐIỀU CHỈNH CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Về quy hoạch
- Cấp huyện: 5/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí về quy hoạch theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
2. Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
2.1. Giao thông:
Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện, cấp xã: Xây dựng 386 km đường ngõ xóm; 320 km đường trục chính nội đồng, cấp huyện: xây mới 5,1 km; sửa chữa, nâng cấp 332,1 km và 09 tuyến đường giao thông liên xã, đường huyện. Đến hết năm 2025:
- Cấp xã: Có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về Giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; 65% số xã đạt chuẩn tiêu chí về Giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.
- Cấp huyện: 8/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí về Giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 5/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí về Giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
2.2. Thủy lợi:
Cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh (trạm bơm, hồ chứa, đập dâng, kè). Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch. Cụ thể: Hoàn thiện hệ thống thủy lợi liên xã; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 87 công trình (hồ, đập, kè, trạm bơm); 280 km kênh mương cấp xã và một số công trình thủy lợi trên địa bàn. Đến hết năm 2025:
- Cấp xã: Có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; 50% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.
- Cấp huyện: Có 8/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí về Thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 5/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí về Thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
2.3. Điện:
Cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện theo hướng an toàn, ổn định và đảm bảo mỹ quan. Cụ thể: xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 160 km đường dây trung thế, hạ thế, 61 trạm biến áp. Đến hết năm 2025:
- Cấp xã: Có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí về Điện theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; có 60% số xã đạt chuẩn tiêu chí về Điện theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.
- Cấp huyện: 8/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí về Điện theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 5/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí về Điện theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao; hướng đến 100% hộ gia đình nông thôn tiếp cận được nguồn điện ổn định, chất lượng.
2.4. Trường học:
Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS cấp xã theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng hoàn chỉnh công trình đảm bảo đạt chuẩn cơ sở vật chất cho trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Cụ thể: Xây dựng một số trường, nhà lớp học, bộ môn và công trình phụ trợ của 9 trường THPT thuộc 6 huyện; 219 phòng học cho các cơ sở giáo dục mầm non; 164 phòng học cho các cơ sở giáo dục tiểu học; 156 phòng học cho các cơ sở giáo dục THCS. Đến hết năm 2025:
- Cấp xã: Có 97% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Trường học theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; có 70% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 5.1 của tiêu chí số 5 về Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.
- Cấp huyện: Có 9/9 đơn vị đạt chuẩn chỉ tiêu 5.3, 5.4 của tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 6/9 đơn vị đạt chuẩn chỉ tiêu 5.4 và 5.5 của tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
2.5. Cơ sở vật chất văn hóa:
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, xóm, hỗ trợ trang thiết bị và kinh phí hoạt động cho thiết chế văn hóa - thể thao.
Xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn và có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả. Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn xã gắn với phát triển du lịch nông thôn. Cụ thể: xây mới 03 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện; cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện; xây mới 53 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; sửa chữa, nâng cấp 19 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; xây mới 333 Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm; sửa chữa, nâng cấp 145 Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm. Đến hết năm 2025:
- Cấp xã: Có 97% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; có 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 6.1 và 6.2 của tiêu chí số 6 về Văn hóa theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.
- Cấp huyện: Có 8/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 6/9 đơn vị đạt chuẩn chỉ tiêu 5.2 của tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
2.6. Cơ sở hạ tầng thương mại:
Đầu tư cải tạo, nâng cấp, đổi mới về không gian, môi trường và phương thức kinh doanh các chợ truyền thống; Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh đối với các chợ đủ điều kiện. Cụ thể: Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 33 chợ (chợ hạng 3) đạt chuẩn. Đến hết năm 2025:
- Cấp xã: Có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Bộ tiêu chí xã NTM; 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao.
- Cấp huyện: có ít nhất 8/9 đơn vị đạt chuẩn chỉ tiêu 6.2 về Kinh tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 5/9 đơn vị đạt chuẩn chỉ tiêu 6.2 về Kinh tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
2.7. Hệ thống thông tin và truyền thông:
Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ cho quá trình ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số; Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, trong đó tiếp tục phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông có cụm loa hoạt động đến thôn, bản; Phát triển, duy trì các điểm cung cấp dịch vụ truyền thông đa phương tiện tại các điểm phục vụ bưu chính nhằm nâng cao khả năng phục vụ người dân tiếp cận các dịch vụ công, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ báo chí, xuất bản và các dịch vụ thông tin và truyền thông khác. Cụ thể: đầu tư, nâng cấp 77 đài truyền thanh và ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông có cụm loa hoạt động đến xóm, bản. Đến hết năm 2025:
- Có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.
- Có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.
2.8. Hệ thống nước sạch:
Tập trung xây dựng hệ thống cấp nước sạch, trong đó ưu tiên xây dựng và nâng cấp hệ thống các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và khuyến khích nhân dân xây dựng đầu tư các công trình, thiết bị xử lý nước theo tiêu chuẩn nước hợp vệ sinh, nước sạch theo quy định của Bộ Y tế. Cụ thể: xây dựng mới 22, cải tạo nâng cấp 23 công trình nước sinh hoạt tập trung. Đến hết năm 2025:
- Có 98% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 60% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 100% trường học và trạm y tế xã có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, ít nhất 75% có nước sạch; Có ít nhất 97% số xã đạt chỉ tiêu số 17.1 của tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.
- Có 55% số xã đạt chỉ tiêu số 18.1, 18.2 của tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.
3. Về kinh tế và Tổ chức sản xuất
- Cấp xã: Có ít nhất 97% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, số 10 về Thu nhập, số 11 về Hộ nghèo theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; 60% số xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao;
- Cấp huyện: Có ít nhất 7/9 đơn vị đạt chuẩn chỉ tiêu 6.1, 6.3 của tiêu chí số 6 về Kinh tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 5/9 đơn vị đạt chuẩn chỉ tiêu 6.1, 6.3 và 6.4 của tiêu chí số 6 về Kinh tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
4. Về nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân
Cấp huyện: Có ít nhất 6/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
5. Về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa
- Cấp xã: Có ít nhất 97% số xã chuẩn đạt tiêu chí số 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.
- Cấp huyện: Có ít nhất 6/9 đơn vị đạt chỉ tiêu số 5.3 (Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả) của tiêu chí số 5 theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
6. Về môi trường
- Cấp xã: Có ít nhất 97% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.
- Cấp huyện: Có ít nhất 7/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí số 7 về Môi trường; có 8/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống thuộc Bộ tiêu chí về huyện NTM; Có ít nhất 4/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí số 7 về Môi trường; 5/9 đơn vị đạt chuẩn tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống trong Bộ tiêu chí về huyện NTM nâng cao.
7. Về hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật
- Cấp xã: Có ít nhất 97% xã đạt chuẩn tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.
- Cấp huyện: Có ít nhất 7/9 đơn vị đạt chỉ tiêu 9.2 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 4/9 đơn vị đạt chỉ tiêu 9.2 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
8. Về quốc phòng và An ninh
- Cấp xã: Có ít nhất 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.
- Cấp huyện: Có ít nhất 7/9 đơn vị đạt chỉ tiêu 9.1 (Đảm bảo an ninh, trật tự) của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 5/9 đơn vị đạt chỉ tiêu 9.1 (An ninh, trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định và nâng cao) của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao.
(Điều chỉnh các biểu 05, 06, 08, 09 kèm theo)
IV. ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Điều chỉnh tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 53.579 tỷ đồng, trong đó:
- Ngân sách Trung ương: 1.451 tỷ đồng, chiếm 2,70%.
- Ngân sách địa phương: 2.094 tỷ đồng, chiếm 3,91%.
- Vốn lồng ghép: 1.527 tỷ đồng, chiếm 2,85%.
- Vốn huy động từ người dân, doanh nghiệp: 3.507 tỷ đồng, chiếm 6,55%.
- Vốn tín dụng (Ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp vay phát triển sản xuất,...): 45.000 tỷ đồng, chiếm 83,99%.
 
Biểu 05
DANH SÁCH CÁC XÃ ĐĂNG KÝ ĐẠT CHUẨN NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
	STT
	Huyện, TP, TX
	Năm 2021
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2024
	Năm 2025
	Năm 2025

	
	
	Xã
	Số tiêu chí đạt
	Xã
	Số tiêu chí đạt
	Xã
	Số tiêu chí đạt
	Xã
	Số tiêu chí đạt
	Xã
	Số tiêu chí đạt

	 
	Tổng = 31 xã
	7
	 
	10
	 
	11
	 
	2
	 
	1
	 

	I
	Định Hóa
	3
	 
	5
	 
	6
	 
	0
	 
	0
	 

	1
	 
	Xã Bộc Nhiêu
	17
	Xã Định Biên
	14
	Xã Tân Thịnh
	11
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Xã Trung Lương
	18
	Xã Điềm Mặc
	14
	Xã Quy Kỳ
	12
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Xã Kim Phượng
	15
	Xã Bình Yên
	14
	Xã Linh Thông
	11
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	Xã Phú Tiến
	13
	Xã Bảo Linh
	11
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Xã Tân Dương
	13
	Xã Lam Vỹ
	13
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Xã Bình Thành
	12
	 
	 
	 
	 

	II
	Đại Từ
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	1
	 
	0
	 

	1
	 
	Xã An Khánh
	15
	Xã Phúc Lương
	14
	Xã Quân Chu
	16
	Xã Phú Thịnh
	13
	 
	 

	2
	 
	Xã Đức Lương
	15
	Xã Na Mao
	15
	Xã Yên Lãng
	15
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Phú Lương
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	0
	 
	0
	 

	1
	 
	Xã Yên Ninh
	14
	Xã Phủ Lý
	16
	Xã Yên Trạch
	14
	 
	 
	 
	 

	IV
	Võ Nhai
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	1
	 
	Xã Bình Long
	18
	Xã Liên Minh
	13
	Xã Cúc Đường
	13
	Xã Phương Giao
	13
	Xã Vũ Chấn
	13

	V
	Đồng Hỷ
	0
	 
	1
	 
	1
	 
	0
	 
	0
	 

	1
	 
	 
	 
	Xã Tân Long
	15
	Xã Văn Lăng
	13
	 
	 
	 
	 


 
Biểu 06
DANH SÁCH CÁC XÃ XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
	TT
	Tên xã
	Năm đăng ký đạt chuẩn
	Năm đăng ký đạt chuẩn
	Năm đăng ký đạt chuẩn
	Năm đăng ký đạt chuẩn
	Năm đăng ký đạt chuẩn
	Tổng cộng (xã)

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	 
	Tổng cộng
	7
	8
	10
	12
	14
	51

	I
	TP.Thái Nguyên
	2
	0
	2
	2
	4
	10

	1
	Xã Đồng Liên
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xã Tân Cương
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xã Phúc Trìu
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	4
	Xã Linh Sơn
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	5
	Xã Quyết Thắng
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	6
	Xã Cao Ngạn
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	7
	Xã Sơn Cẩm
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	8
	Xã Phúc Xuân
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	9
	Xã Thịnh Đức
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	10
	Xã Phúc Hà
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	II
	TP. Sông Công
	0
	0
	0
	1
	2
	3

	11
	Xã Tân Quang
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	12
	Xã Bá Xuyên
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	13
	Xã Bình Sơn
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	III
	Thị xã Phổ Yên
	1
	0
	1
	0
	2
	4

	14
	Xã Đắc Sơn
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Xã Phúc Thuận
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	16
	Xã Thành Công
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	17
	Xã Minh Đức
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	IV
	Huyện Phú Bình
	1
	3
	2
	2
	2
	10

	18
	Xã Tân Đức
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Xã Dương Thành
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	20
	Xã Tân Khánh
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	21
	Xã Xuân Phương
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	22
	Xã Tân Thành
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	23
	Xã Úc Kỳ
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	24
	Xã Thanh Ninh
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	25
	Xã Lương Phú
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	26
	Xã Bảo Lý
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	27
	Xã Nhã Lộng
	 
	 
	 
	 
	x
	

	V
	Huyện Đại Từ
	1
	1
	1
	5
	4
	12

	28
	Xã Tiên Hội
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Xã La Bằng
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	30
	Xã Ký Phú
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	31
	Xã Hà Thượng
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	32
	Xã Bình Thuận
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	33
	Xã Bản Ngoại
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	34
	Xã Tân Thái
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	35
	Xã Phú Cường
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	36
	Xã Phục Linh
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	37
	Xã Hoàng Nông
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	38
	Xã Khôi Kỳ
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	39
	Xã Phú Xuyên
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	VI
	Huyện Phú Lương
	1
	2
	0
	0
	0
	3

	40
	Xã Tức Tranh
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Xã Vô Tranh
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	42
	Xã Cổ Lũng
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	VII
	Huyện Đồng Hỷ
	1
	1
	1
	1
	0
	4

	43
	Xã Văn Hán
	x
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Xã Hóa Trung
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	45
	Xã Nam Hòa
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	46
	Xã Khe Mo
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	VIII
	Huyện Võ Nhai
	0
	1
	0
	1
	0
	2

	47
	Xã La Hiên
	 
	x
	 
	 
	 
	 

	48
	Xã Lâu Thượng
	 
	 
	 
	x
	 
	 

	IX
	Huyện Định Hóa
	0
	0
	3
	0
	0
	3

	49
	Phú Đình
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	50
	Xã Sơn Phú
	 
	 
	x
	 
	 
	 

	51
	Xã Kim Phượng
	 
	 
	x
	 
	 
	 


 
Biểu 08
DANH SÁCH HUYỆN XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
	TT
	Tên huyện
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Hiện trạng
	Năm hoàn thành
	Năm hoàn thành
	Năm hoàn thành
	Năm hoàn thành
	Năm hoàn thành
	Tổng cộng (huyện)

	
	
	Tổng số (xã)
	Số xã đã đạt chuẩn (xã)
	Số tiêu chí đã đạt
	Số tiêu chí đã đạt
	Số tiêu chí đã đạt
	Số tiêu chí đã đạt
	Số tiêu chí đã đạt
	Số tiêu chí đã đạt
	Số tiêu chí đã đạt
	Số tiêu chí đã đạt
	Số tiêu chí đã đạt
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đại Từ
	28
	21
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	1

	2
	Phú Bình
	19
	19
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	1

	3
	Đồng Hỷ
	13
	11
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	1

	4
	Định Hóa
	22
	11
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	1

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	1
	1
	1
	4


 
	- Chú thích:
	9 Tiêu chí huyện nông thôn mới
1. Tiêu chí Quy hoạch
2. Tiêu chí Giao thông
3. Tiêu chí Thủy lợi
4. Tiêu chí Điện
5. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục
6. Tiêu chí Kinh tế
7. Tiêu chí Môi trường
8. Tiêu chí Chất lượng cuộc sống
9. Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công


 
Biểu 09
DỰ KIẾN NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
ĐVT: Tỷ đồng
	TT
	Nội dung
	Tổng cộng 2021-2025
	Phân kỳ vốn đầu tư
	Phân kỳ vốn đầu tư
	Phân kỳ vốn đầu tư
	Phân kỳ vốn đầu tư
	Phân kỳ vốn đầu tư

	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	 
	Tổng cộng
	53.579
	10.171
	12.178
	12.086
	9.559
	9.585

	I
	Nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	8.579
	1.171
	2.178
	2.086
	1.559
	1.585

	1
	Ngân sách Trung ương
	1.451
	23
	402
	422
	302
	302

	-
	Đầu tư phát triển (Vốn chương trình NTM + Vốn phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)
	1.276
	-
	364
	384
	264
	264

	-
	Sự nghiệp
	175
	23
	38
	38
	38
	38

	2
	Ngân sách địa phương
	2.094
	348
	552
	519
	337
	338

	-
	Ngân sách tỉnh
	828
	148
	252
	216
	107
	105

	-
	Ngân sách huyện, xã
	1.266
	200
	300
	303
	230
	233

	3
	Vốn lồng ghép
	1.527
	300
	342
	345
	270
	270

	4
	Vốn doanh nghiệp, người dân
	3.507
	500
	882
	800
	650
	675

	II
	Vốn tín dụng (Ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp vay phát triển sản xuất,...)
	45.000
	9.000
	10.000
	10.000
	8.000
	8.000


 
