	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 937/QĐ-BTC
	Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục điều chỉnh tên và lộ trình triển khai các đề án, cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 được quy định tại Quyết định số 3873/QĐ-BTC ngày 12/12/2008.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN.
	BỘ TRƯỞNG




Vũ Văn Ninh


DANH MỤC ĐỀ ÁN, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KBNN ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 937 /QĐ-BTC ngày  25 / 4 / 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	STT
	Tên đề án
	Đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện
	Thời gian

	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	I
	Chương trình cải cách quản lý quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước

	1
	Hiện đại hoá quy trình quản lý thu nộp thuế giữa Thuế-Hải quan và KBNN
	Tổng cục thuế
	KBNN; Tổng cục Hải quan; Cục Tin học và thống kê.
	2007
	2012

	2
	Xây dựng quy trình cam kết chi
	KBNN
	Vụ NSNN; Vụ Đầu tư; Vụ CĐKT; Vụ HCSN.
	2008
	2012

	3
	Xây dựng kho dữ liệu thu, chi NSNN
	Cục Tin học và Thống kê
	Vụ NSNN; ĐT; HCSN; Vụ I; KBNN; CĐKT; Cục QLN&TCĐN; TCNH; các đơn vị liên quan khác.
	2008
	2010

	4
	Xây dựng quy trình kiểm soát chi NSNN "một cửa" qua KBNN
	KBNN
	
	2007
	2008

	5
	Sửa đổi bổ sung Luật NSNN
	Vụ NSNN
	Các đơn vị thuộc Bộ
	2008
	2014

	6
	Xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN qua KBNN
	KBNN
	Vụ NSNN; ĐT; HCSN; CĐKT&KT; Thanh tra TC; Pháp chế; các đơn vị liên quan khác.
	2011
	2012

	7
	Thống nhất đầu mối và quy trình kiểm soát chi NSNN
	KBNN
	Các đơn vị thuộc Bộ
	2011
	2015

	8
	Xây dựng quy trình kiểm soát chi điện tử
	KBNN
	Vụ NSNN; Vụ ĐT; Vụ HCSN; CĐKT&KT; Cục QLN&TCĐN; TH&TK; các đơn vị liên quan khác.
	2015
	2020

	9
	Thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước
	Vụ NSNN
	KBNN; ĐT; Tổng cục dự trữ; Vụ HCSN; CĐKT&KT; Cục QLN&TCĐN; TCNH; các đơn vị có liên quan khác
	2012
	2015

	II
	Chương trình cải cách quản lý ngân quỹ và nợ Chính phủ

	10
	Xây dựng Nghị định quản lý ngân quỹ
	KBNN
	NSNN; TCNH; Cục QLN&TCĐN; CĐKT&KT; các đơn vị có liên quan khác.
	2008
	2012

	11
	Xây dựng hệ thống dự báo dòng tiền
	KBNN
	NSNN; TCNH; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan khác
	2011
	2013

	12
	Xây dựng hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro ngân quỹ
	KBNN
	Vụ NSNN; Vụ TCNH; Cục TH&TK; Thanh tra TC; các đơn vị có liên quan khác.
	2011
	2013

	13
	Xây dựng mô hình KBNN quản lý ngân quỹ
	KBNN
	Vụ NSNN; Vụ TCNH; Cục QLN&TCĐN; Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác
	2011
	2012

	14
	Tái cơ cấu hàng hóa trên thị trường trái phiếu Chính phủ
	KBNN
	Vụ NSNN; Vụ TCNH; Cục QLN&TCĐN; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan khác.
	2010
	2011

	15
	Sửa đổi Nghị định số 141/2003/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ , trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
	Vụ TCNH
	Vụ NSNN; KBNN; Cục QLN&TCĐN; các đơn vị có liên quan khác
	2008
	2011

	16
	Xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2011/NĐ-CP; tổ chức hiện đại hóa công tác phát hành
	Vụ TCNH
	Vụ NSNN; KBNN; Cục QLN&TCĐN; các đơn vị có liên quan khác
	2008
	2012

	17
	Đề án quản lý nợ
	Cục QLN&TCĐN
	Vụ NSNN; KBNN; Vụ CĐKT&KT; các đơn vị có liên quan khác.
	2008
	2011

	III
	Chương trình cải cách công tác kế toán

	18
	Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị trong điều kiện triển khai TABMIS
	Vụ NSNN
	KBNN; Vụ CĐKT&KT; và các đơn vị thuộc Bộ.
	Theo lộ trình triển khai TABMIS

	19
	Xây dựng mô hình KBNN thực hiện chức năng Tổng kế toán nhà nước
	KBNN
	NSNN; CĐKT&KT; Vụ ĐT; Vụ HCSN; Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác.
	2011
	2015

	20
	Xây dựng hệ thống kế toán nhà nước
	KBNN
	NSNN; CĐKT&KT; Vụ ĐT; Vụ HCSN; TCT; TCHQ; các đơn vị có liên quan khác.
	2011
	2015

	21
	Xây dựng và hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán công áp dụng tại Việt Nam trên cơ sở chuẩn mực kế toán công quốc tế
	Vụ CĐKT&KT
	NSNN; KBNN; Vụ ĐT; Vụ HCSN; TCT; TCHQ; các đơn vị có liên quan khác
	2008
	2020

	IV
	Chương trình hiện đại hoá hệ thống thanh toán

	22
	Tăng cuờng công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN
	KBNN
	NSNN; TCT;TCHQ; Vụ TCNH; Cục TH&TK
	2007
	2020

	23
	Mở rộng và tăng cường thanh toán điện tử với hệ thống Ngân hàng bao gồm: thanh toán điện tử song phương, thanh toán bù trừ điện tử; thanh toán điện tử liên NH
	KBNN
	Vụ CĐKT&KT; Tổng cục thuế; Tổng cục HQ; Cục TH&TK.
	2007
	2012

	V
	Chương trình cải cách công tác kiểm tra, kiểm soát

	24
	Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và quy trình giám sát từ xa các hoạt động nghiệp vụ KBNN
	KBNN
	Vụ CĐKT&KT; Thanh tra Tài chính; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan
	2008
	2011

	25
	Xây dựng khung kiểm soát quản lý rủi ro các hoạt động KBNN
	KBNN
	Vụ CĐKT&KT; Thanh tra Tài chính; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan
	2008
	2011

	26
	Xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ KBNN
	KBNN
	Vụ CĐKT&KT; Thanh tra Tài chính; Cục TH&TK; Vụ TCCB; Vụ TVQT; các đơn vị có liên quan
	2008
	2011

	27
	Xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ
	KBNN
	Vụ CĐKT&KT; Thanh tra Tài chính; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan
	2008
	2011

	VI
	Chương trình Hiện đại hoá công nghệ thông tin

	28
	Triển khai dự án TABMIS
	Ban triển khai TABMIS
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Theo tiến độ thực hiện TABMIS

	29
	Hoàn thiện các ứng dụng của KBNN trong điều kiện triển khai TABMIS
	KBNN
	Cục TH&TK
	2008
	2015

	30
	Triển khai hệ thống an toàn bảo mật cho hệ thống thông tin kho bạc, trong đó có hệ thống TABMIS
	KBNN
	Cục TH&TK; NSNN; các đơn vị có liên quan
	2008
	2015

	31
	Thiết lập hệ thống dự phòng khắc phục thảm hoạ
	Cục Tin học và Thống kê
	KBNN; TCT; TCHQ; UBCKNN; các đơn vị có liên quan khác
	2008
	2015

	32
	Xây dựng mạng thông tin nội bộ Intranet của kho bạc
	KBNN
	Cục TH&TK
	2007
	2008

	33
	Xây dựng cổng thông tin điện tử KBNN
	KBNN
	Cục TH&TK
	2008
	2012

	34
	Xây dựng Kho bạc điện tử
	KBNN
	Cục TH&TK; TCT; TCHQ; các đơn vị có liên quan
	2015
	2020

	VII
	Chương trình hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực

	35
	Xác định những thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức bộ máy và nhu cầu nguồn nhân lực trong điều kiện triển khai TABMIS
	KBNN
	Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác
	2008
	2015

	36
	Xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình tổ chức mới: KBNN không thực hiện thu, chi tiền mặt; KBNN khu vực.
	KBNN
	Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác
	2010
	2020

	37
	Xây dựng chương trình, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung về quản lý cán bộ KBNN
	KBNN
	Vụ TCCB; Cục TH&TK; các đơn vị có liên quan khác
	2008
	2009

	38
	Hoàn thiện chính sách quản lý cán bộ KBNN bao gồm: xác định rõ quyền và nghĩa vụ cán bộ KBNN, xây dựng bản mô tả công việc; hệ thống chỉ tiêu đánh giá cán bộ ...
	KBNN
	Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác
	2008
	2020

	39
	Tăng cường sử dụng lao động của các tổ chức cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp đối với một số công việc hoặc lĩnh vực không cần phải bố trí biên chế KBNN
	KBNN
	Vụ TCCB; các đơn vị có liên quan khác
	2008
	2011

	40
	Xây dựng bộ giáo trình chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KBNN và sinh viên đại học, cao đẳng về nghiệp vụ KBNN
	KBNN
	Vụ TCCB; Trung tâm đào tạo cán bộ; các đơn vị có liên quan khác
	2011
	2015

	VIII
	Chương trình đổi mới quản lý tài chính nội ngành và tăng cường hợp tác quốc tế

	41
	Xây dựng và triển khai cơ chế tài chính KBNN mới thay thế cho cơ chế tài chính hiện hành được ban hành theo Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ
	KBNN
	Vụ KHTC, các đơn vị liên quan khác
	2011
	2013

	42
	Xây dựng kế hoạch tổng thể về phát triển hợp tác quốc tế của KBNN đến năm 2020
	KBNN
	Vụ hợp tác quốc tế; các đơn vị có liên quan
	2008
	2011


PAGE  

