	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

	Số: 98/2013/NQ-HĐND
	Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT 
VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày được Quốc hội thông qua 03/12/2004;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; 
Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; 
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10001/TTr-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 theo Tờ trình số 10001/TTr-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2013.

2. Thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tổng số là 3.765,56 tỷ đồng gồm các nguồn vốn sau đây:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 2.400,06 tỷ đồng.
- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 800 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất là 500 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 60 tỷ đồng.

- Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 là 5,5 tỷ đồng.

b) Thống nhất phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nêu tại điểm a, khoản 2, Điều này như sau:

- Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2014, tổng số là 2.315,56 tỷ đồng, trong đó:
+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.450,06 tỷ đồng, trong đó:

. Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa là 150 tỷ đồng.

. Hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách đã tạm ứng là 140,06 tỷ đồng
. Hoàn trả tạm ứng kho bạc Nhà nước Trung ương năm 2013 là 440 tỷ đồng.

. Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án là 720 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 800 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 60 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 là 5,5 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2014 là 1.150 tỷ đồng. Bao gồm:
+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 950 tỷ đồng (trong đó cơ cấu giáo dục và đào tạo là 448 tỷ đồng).

+ Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2014 là 200 tỷ đồng.
- Hình thành các quỹ theo chủ trương của Trung ương và địa phương:
+ Quỹ phát triển đất của tỉnh là 150 tỷ đồng.

+ Quỹ phát triển nhà ở xã hội của tỉnh là 150 tỷ đồng.
(Chi tiết xem phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 đính kèm)

3. Nội dung kế hoạch do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu:

a) Thống nhất mức vốn đầu tư phân bổ cho từng huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (kể cả phần vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh).
b) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ khối lượng năm trước, các khoản tạm ứng, ứng vốn đầu tư trong năm 2013.

- Bố trí vốn thanh toán cho các dự án sau quyết toán.

- Bố trí vốn cho các dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

- Bố trí vốn đảm bảo cơ cấu tối thiểu của ngành giáo dục và đào tạo do UBND tỉnh giao chỉ tiêu, trong đó tập trung đối với các dự án thuộc Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2 đối với các địa phương chưa thực hiện đầu tư hoàn thành chương trình.

- Trên cơ sở bố trí vốn đủ cho các ưu tiên nêu trên nếu còn vốn mới cân đối cho các dự án khởi công mới thực sự cấp bách. Về nguyên tắc bố trí vốn đối với các dự án khởi công mới phải thực hiện đảm bảo tỷ lệ bố trí vốn tối thiểu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8301/UBND-CNN ngày 23/11/2011.

4. Danh mục dự án trọng điểm năm 2014, cụ thể như sau:
a) Xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

b) Dự án Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT 769 đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 quốc lộ 51).

c) Đường Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc.

d) Dự án xây dựng cầu Hóa An.

đ) Dự án Nạo vét suối Săn Máu.

e) Dự án đường liên cảng, huyện Nhơn Trạch.

g) Hệ thống xử lý chất thải y tế cho các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 (dự án khởi công mới).

5. Giải pháp chủ yếu: 
Thống nhất các giải pháp tại Tờ trình số 10001/TTr-UBND ngày 20/11/2013 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp 9; Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp đến các sở, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, tập trung chỉ đạo: huy động vốn, nhất là phát hành trái phiếu xây dựng công trình; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để bố trí vốn không dàn trải, phát huy hiệu quả việc thực hiện dự án; chỉ đạo UBND huyện thực hiện các công trình xã hội hóa giao thông đúng quy trình theo Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND ngày 28/9/2006 và Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh nhằm thu hút xã hội hóa giao thông nông thôn, đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân khoá VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06/12/2013./.
	
	CHỦ TỊCH




Trần Văn Tư


PHỤ LỤC 1
BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	Tiến độ thực hiện
	Năng lực thiết kế
	Lũy kế vốn thanh toán đến hết 2013
	Chủ đầu tư đề nghị 2014
	Dự kiến KH 2014
	
	Nội dung bố trí kế hoạch năm 2014
	Chủ đầu tư

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	10
	 
	11
	12

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	1.263.431
	720.000
	 
	 
	 

	I
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	 
	 
	1.068.506
	680.900
	 
	 
	-

	1
	Giao thông 
	 
	-
	 
	 
	586.935
	290.382
	49%
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	-
	 
	 
	554.721
	258.168
	47%
	 
	-

	1
	Đường Hố Nai 4 - Trị An
	TB-VC
	2010-2014
	18,37 km
	183.800
	2.700
	2.700
	100%
	Bố trí đủ theo nhu cầu
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	2
	Cầu Long Tân trên TL25A (ĐT 769)
	NT
	2012-2014
	33 m
	13.590
	10.500
	10.500
	100%
	
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	3
	Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51)
	LT-NT
	2009-2014
	29,247 km
	185.529
	117.196
	25.000
	21%
	Chưa đủ nguồn để cân đối theo khối lượng thực hiện, bù chênh lệch giá và thực hiện BTGPMB trong năm 2014. Phần còn thiếu sẽ tiếp tục bổ sung trong năm 2014 khi có nguồn
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	4
	Nâng cấp, mở rộng đường hương lộ 10 đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đi huyện Long Thành
	CM
	2011-2014
	10,3 km
	67.188
	27.130
	10.000
	37%
	
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	5
	Đường Cua Heo Bình Lộc (bao gồm thanh toán BTGPMB đã duyệt 2013)
	LK
	2011-2015
	4,9 km
	99.000
	65.500
	24.906
	38%
	
	UBND thị xã Long Khánh

	6
	Đường 25C giai đoạn 1, huyện Nhơn Trạch, đoạn từ hương lộ 19 đến đường 319 huyện Nhơn Trạch
	NT
	2011-2015
	11.433m
	96.000
	29.634
	10.000
	34%
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	7
	Đường Long Thọ 1 (đoạn nối từ đường 319B đến hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch 
	NT
	2011-2015
	2.595m
	76.000
	31.000
	10.000
	32%
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	8
	Tuyến đường liên huyện Xuân Định đi Lâm San huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2011-2015
	16,644 km
	38.000
	55.000
	20.000
	36%
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	9
	Đường 600A huyện Tân Phú
	TP
	2011 -2015
	17,9 km
	44.000
	49.473
	24.000
	49%
	
	UBND huyện Tân Phú

	10
	Đường Phú Xuân Núi Tượng huyện Tân Phú (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây lắp, phần còn lại thanh toán từ vốn ngân sách huyện)
	TP
	2011 -2015
	14,5 km
	26.000
	21.826
	16.000
	73%
	
	UBND huyện Tân Phú

	11
	Đường Xuân Bắc Suối Cao Xuân Thành huyện Xuân Lộc (ngân sách tỉnh chi xây lắp phần 04 cầu của dự án và các hạng mục đường, mương cống từ điểm đầu dự án đến km9+000)
	XL
	2011 -2015
	 
	35.100
	40.000
	20.000
	50%
	
	UBND huyện Xuân Lộc

	12
	Đường vào xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh thanh toán phần chi phí xây lắp, phần còn lại đầu tư từ ngân sách huyện)
	ĐQ
	2011-2014
	 
	44.926
	8.126
	8.126
	100%
	Bố trí đủ theo nhu cầu
	UBND huyện Định Quán

	13
	Đường liên xã Suối Nho (Định Quán) đi xã Xuân Thiện (Thống Nhất)
	ĐQ - TN
	2012-2014
	4,1 km
	12.000
	11.479
	11.479
	100%
	
	UBND huyện Định Quán

	14
	Đường N6 nối dài khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2012-2014
	406m
	8.447
	8.300
	8.300
	100%
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	15
	Đường Ruộng Tre - Thọ An, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh chi 50% vốn xây lắp)
	LK
	2012-2014
	9,7 km
	10.000
	11.760
	11.760
	100%
	
	UBND thị xã Long Khánh

	16
	Đường D29, D30, D31 khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2012-2013
	463m
	7.220
	3.697
	3.697
	100%
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	17
	Đường vào Nghĩa trang Campuchia và bãi đỗ xe
	CM
	2013-2014
	 
	0
	 1.700 
	 1.700 
	100%
	
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	18
	Đường Đặng Văn Trơn (chưa bao gồm chi phí tái lập nền đường do Tổng cục đường sắt thực hiện khi thi công cầu Hiệp Hòa)
	BH
	2013-2014
	 
	0
	 59.700 
	 40.000 
	67%
	 
	UBND thành phố Biên Hòa

	b
	Bố trí vốn thanh toán đối với các dự án đã có dự toán BTGPMB được duyệt trong 2013
	 
	 
	 
	234.055
	32.214
	32.214
	100%
	 
	-

	1
	Dự án BOT đường ĐT 768 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu 
	VC
	2013
	 
	60.248
	 7.300 
	 7.300 
	100%
	 Đã có dự toán BTGPMB đc duyệt 
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	2
	Dự án BOT đường ĐT 768 trên địa bàn thành phố Biên Hòa
	VC
	2013
	 
	0
	 24.914 
	 24.914 
	100%
	 Đã có dự toán BTGPMB đc duyệt 
	UBND thành phố Biên Hòa

	2
	Giáo dục - đào tạo
	 
	-
	 
	228.319
	172.274
	130.000
	75%
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	-
	 
	228.319
	67.274
	42.250
	63%
	 
	-

	1
	Trường DTNT huyện Xuân Lộc
	XL
	2011-2014
	500 hs
	58.811
	21.654
	11.300
	52%
	 Dự án đã hoàn thành, bố trí đủ theo giá trúng thầu và 60% bù chênh lệch giá 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Trường THPT Tam Phước
	LT
	2012-2015
	1800 hs
	48.526
	17.381
	9.200
	53%
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Long Thành
	LT
	2012-2014
	800 hs
	26.844
	10.649
	5.800
	54%
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	4
	Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Định Quán
	ĐQ
	2012-2014
	1400 hs
	27.223
	5.543
	3.900
	70%
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	5
	Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Nhơn Trạch
	NT
	2012-2014
	1300 hs
	26.342
	12.047
	12.050
	100%
	 Bố trí đủ theo yêu cầu 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	b
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	105.000
	72.750
	69%
	 
	 

	1
	Sửa chữa trường Chính trị tỉnh
	BH
	2014-2015
	 
	 
	25.000
	11.750
	47%
	Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	Trường Chính trị tỉnh

	2
	Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh
	BH
	2014-2017
	 
	 
	80.000
	61.000
	76%
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	c
	Vốn bố trí để thực hiện cấp sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 
	 

	3
	Quản lí nhà nước 
	 
	-
	 
	17.800
	64.652
	37.650
	58%
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	17.800
	3.500
	25.150
	719%
	 
	-

	1
	Xây dựng mới nhà làm việc và các công trình phụ trợ Hạt Kiểm lâm Xuân Lộc
	XL
	2012-2014
	 
	3.500
	3.500
	3.000
	86%
	Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện
	Chi cục kiểm lâm Đồng Nai

	3
	Sửa chữa, cải tạo phòng tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh
	BH
	2013-2014
	 
	 
	1.200
	1.200
	100%
	Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện
	Văn phòng UBND tỉnh

	4
	Sửa chữa cải tạo trụ sở UBND huyện Định Quán
	ĐQ
	2013-2015
	 
	 
	15.000
	7.500
	50%
	Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	UBND huyện Định Quán

	5
	Phòng họp, phòng khánh tiết và cổng chính trụ sở Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai
	BH
	2013-2014
	 
	 
	1.500
	1.500
	100%
	Bố trí đủ theo yêu cầu
	UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai

	6
	Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
	BH
	2012-2014
	 
	 
	11.952
	11.950
	100%
	Bố trí đủ theo yêu cầu
	Văn phòng Đoàn Đại biểu QH&HĐND tỉnh

	b
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	30.000
	11.000
	37%
	 
	 

	1
	Xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Hội Cựu chiến binh tỉnh
	BH
	2014
	 
	 
	1.500
	1.500
	100%
	Bố trí đủ theo yêu cầu
	 Hội Cựu chiến binh tỉnh

	2
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Thành ủy Biên Hòa
	BH
	2014-2015
	 
	 
	30.000
	11.000
	37%
	Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	UBND thành phố Biên Hòa

	4
	Cấp nước 
	 
	-
	 
	56.652
	42.896
	32.250
	75%
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	56.652
	42.896
	32.250
	75%
	 
	-

	1
	Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú
	TP
	2012-2013
	CS 2.500 m3/ngày
	14.892
	2.913
	2.900
	100%
	Bố trí đủ theo yêu cầu
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	2
	Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài
	BH
	2012-2015
	CS 4.700 m3/ngày
	31.147
	30.125
	19.500
	65%
	 
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	3
	Hệ thống cấp nước phường Bửu Hoà
	BH
	2012-2015
	CS 5.800 m3/ngày
	10.613
	9.858
	9.850
	100%
	Bố trí đủ theo yêu cầu
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	5
	Hạ tầng Công Cộng 
	 
	-
	 
	 
	 
	11.000
	 
	0
	-

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	32.001
	11.000
	34%
	 
	 

	 
	Hệ thống tiêu thoát nước xã Đông Hòa, Trung Hòa và Tây Hòa huyện Trảng Bom
	TB
	2012-2015
	 
	 
	 21.000 
	 11.000 
	52%
	Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	UBND huyện Trảng Bom

	6
	Nông - Lâm -Thủy lợi
	 
	-
	 
	79.999
	96.787
	62.062
	64%
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	79.999
	96.787
	62.062
	64%
	 
	-

	1
	Dự án sinh cảnh trong khu sinh thái sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa
	BH
	2011-2014
	 
	4.257
	1.825
	1.200
	66%
	Bố trí đủ theo yêu cầu
	Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa

	2
	Dự án Vườn ươm thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	BH
	2011-2014
	 
	6.480
	1.000
	1.000
	100%
	Bố trí đủ theo yêu cầu
	Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa

	3
	Dự án Nạo vét suối Săn Máu
	BH
	2011-2014
	 
	52.000
	80.000
	50.000
	63%
	Chưa đủ vốn để cân đối, phần còn lại sẽ thực hiện vay vốn TW
	Ban quản lý dự án NN & PTNT

	4
	Trồng và chăm sóc rừng năm 2014
	 
	2013
	 
	5.130
	2.962
	2.962
	100%
	Bố trí đủ theo yêu cầu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	5
	Trồng khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa chiến khu Đ 
	 
	2011-2015
	 
	5.130
	11.000
	6.900
	63%
	Phần kế hoạch năm 2014 chưa có dự toán được duyệt nên bố trí trước một phần
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

	7 
	An ninh quốc phòng 
	 
	-
	 
	13.500
	43.914
	16.056
	37%
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	13.500
	43.914
	16.056
	37%
	 
	-

	1
	Xây dựng thao trường Huấn luyện trinh sát đặc nhiệm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	BH
	2013-2014
	 
	0
	3.573
	 3.000 
	84%
	Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

	2
	Hạng mục Hàng rào xung quanh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thuộc hạng mục Đầu tư bổ sung một số hạng mục BCHQS tỉnh (chỉ thanh toán khối lượng thực hiện năm 2013)
	BH
	2013-2014
	 
	0
	 14.866 
	 4.100 
	28%
	
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

	3
	Dự án xây dựng cơ sở việc làm khối cơ quan cảnh sát điều tra (ngân sách tỉnh 50%)
	BH
	2013-2015
	 
	0
	 25.475 
	 8.956 
	35%
	Bố trí một phần để đối ứng ngân sách TW, phần còn lại sẽ tiếp tục cân đối khi có nguồn
	Công an tỉnh

	8
	Khoa học công nghệ 
	 
	-
	 
	539.019
	192.615
	101.500
	53%
	 
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	318.902
	40.048
	36.300
	91%
	 
	-

	1
	Dự án giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
	BH
	2012-2013
	 
	 
	10.000
	12.400
	124%
	 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

	1
	Nâng cấp mạng nội bộ Sở Công Thương
	BH
	2013-2014
	 
	800
	2.000
	2.000
	100%
	Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện
	Sở Công Thương

	3
	Xây dựng phần mềm quản lý hộ tịch và phần mềm quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm
	BH
	2013-2014
	 
	2.000
	5.000
	4.100
	82%
	Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện
	Sở Tư pháp

	4
	Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 
	CM
	2013-2014
	 
	700
	1.400
	1.400
	100%
	Bố trí đủ theo khối lượng thực hiện
	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

	5
	Đập dâng cấp nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước
	CM
	2013-2014
	 
	25.628
	21.648
	16.400
	76%
	Bố trí đủ vốn theo tổng mức vốn đầu tư được duyệt
	Sở Khoa học và Công nghệ

	b
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	-

	1
	Giai đoạn 1 hạ tầng trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng nai
	CM
	2014-2016
	 
	0
	132.000
	54.200
	41%
	Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Khoa học và Công nghệ

	2
	Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
	BH
	2014
	 
	0
	 15.925 
	7.000
	44%
	
	Sở Thông tin và Truyền thông

	3
	Nhà công vụ thuộc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học
	CM
	2014
	 
	0
	4.642
	4.000
	86%
	
	Sở Khoa học và Công nghệ

	II
	Chuẩn bị đầu tư 
	 
	 
	 
	 
	42.358
	19.100
	45%
	 
	 

	1
	Chi khác Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2014
	 
	 
	1.708
	200
	12%
	 
	Trung tâm thoát nước Đồng Nai

	2
	Chi khác Hệ thống thoát nước trung tâm xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2014
	 
	 
	100
	100
	100%
	 
	Trung tâm thoát nước Đồng Nai

	3
	Trụ sở làm việc trạm kiểm lâm Thanh Sơn thuộc hạt kiểm lâm Định Quán
	ĐQ
	2014
	 
	 
	200
	200
	100%
	 
	Chi cục kiểm lâm

	4
	Xây dựng trụ sở Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai
	BH
	2014
	 
	 
	700
	300
	43%
	 
	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai

	5
	Hệ thống cấp nước thị trấn Vĩnh An
	VC
	2014
	 
	 
	1.037
	200
	19%
	 
	Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai

	6
	Hệ thống cấp nước xã Thạnh Phú
	VC
	2014
	 
	 
	1.097
	200
	18%
	 
	Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai

	7
	Hệ thống cấp nước TT Long Giao 
	CM
	2014
	 
	 
	1.403
	200
	14%
	 
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	8
	Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray
	XL
	2014
	 
	 
	500
	200
	40%
	 
	Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai

	9
	Xây dựng đường và cầu qua đập tràn hồ tuyến V, hồ Cầu Mới
	CM
	2014
	 
	 
	 
	200
	 
	 
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	10
	Nâng cấp đường nội bộ nối thông các bia, nâng cấp các bia tại di tích Trung ương Cục Miền Nam và đường nội bộ nối thông các bia tại Di tích khu uỷ Miền Đông
	VC
	2014
	 
	 
	500
	500
	100%
	 
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

	11
	Tuyến đường chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ I, khu vực phường Tân Hòa
	BH
	2014
	 
	 
	900
	500
	56%
	 
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	12
	Cầu qua xã Đăklua huyện Tân Phú
	TP
	2014
	 
	 
	900
	500
	56%
	 
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	13
	Xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19
	NT
	2014
	 
	 
	1.565
	500
	32%
	 
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	14
	Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769
	LT-CM
	2014
	 
	 
	1.500
	500
	33%
	 
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	15
	Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 29+500
	XL
	2014
	 
	 
	1.500
	700
	47%
	 
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	16
	Xây dựng đường ĐT 769 đoạn chỉnh tuyến đi qua huyện Long Thành, tránh sân bay quốc tế Long Thành.
	LT
	2014
	 
	 
	2.000
	700
	35%
	 
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	17
	Đường Liên cảng huyện Nhơn Trạch
	NT
	2014
	 
	 
	899
	500
	56%
	 
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	18
	Đường Hương lộ 21 huyện Long Thành
	LT
	2014
	 
	 
	2.300
	500
	22%
	 
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	19
	Tuyến đường nối HL 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT769
	LT
	2014
	 
	 
	2.000
	500
	25%
	 
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	20
	Hệ thống cấp nước tập trung xã lộ 25, Thống Nhất
	TN
	2014
	 
	 
	100
	100
	100%
	 
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	21
	Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lộc, huyện Tân Phú
	TP
	2014
	 
	 
	900
	200
	22%
	 
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	22
	Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2014
	 
	 
	700
	200
	29%
	 
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	23
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên huyện Tân Phú
	TP
	2014
	 
	 
	300
	200
	67%
	 
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	24
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền
	TP
	2014
	 
	 
	1.400
	200
	14%
	 
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

	25
	Kiên cố hoá Kênh mương đập Cù Nhí
	CM
	2014
	 
	 
	800
	500
	63%
	 
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	26
	Xây dựng mới tuyến đường Long Giao - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2014
	 
	 
	600
	500
	83%
	 
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	27
	Đường Xuân Đông Xuân Tâm huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2014
	 
	 
	500
	500
	100%
	 
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	28
	Kho lưu trữ dữ liệu chuyên dùng huyện Nhơn Trạch
	NT
	2014
	 
	 
	600
	600
	100%
	 
	UBND huyện Nhơn Trạch

	29
	Xây dựng mới trạm bơm Giang Điền huyện Tân Phú (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân)
	TP
	2014
	 
	 
	900
	500
	56%
	 
	UBND huyện Tân Phú

	30
	Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà huyện Tân Phú
	TP
	2014
	 
	 
	500
	500
	100%
	 
	UBND huyện Tân Phú

	31
	Nâng cấp trạm bơm ấp 6a, 6b xã Núi tượng huyện Tân Phú (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân)
	TP
	2014
	 
	 
	150
	150
	100%
	 
	UBND huyện Tân Phú

	32
	Tiểu dự án BTGPMB tuyến đường nối HL 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT769
	 
	2014
	 
	 
	3.146
	3.146
	100%
	 
	UBND huyện Thống Nhất

	33
	Nạo vét Suối Sâu huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2014
	 
	 
	100
	100
	100%
	 
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	34
	Đường Cách mạng tháng 8 thị xã Long Khánh
	 
	2014
	 
	 
	800
	504
	63%
	 
	UBND thị xã Long Khánh

	35
	Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải, thị xã Long Khánh
	LK
	2014
	 
	 
	1.500
	500
	33%
	 
	UBND thị xã Long Khánh

	36
	Dự án thoát lũ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân)
	LK
	2014
	 
	 
	550
	500
	91%
	 
	UBND thị xã Long Khánh

	37
	Cải tạo nâng cấp tuyến đường Hùng Vương
	LK
	2014
	 
	 
	1.000
	500
	50%
	 
	UBND thị xã Long Khánh

	 
	Các dự án thuộc ngành giáo dục và đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo xây dựng mới trường THPT Nam Hà
	BH
	2014
	 
	 
	200
	100
	50%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Sửa chữa một số hạng mục trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	BH
	2014
	 
	 
	100
	100
	100%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Xây dựng 8 phòng học trường THPT Nguyễn Trãi
	BH
	2014
	 
	 
	55
	50
	91%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	4
	Trường THPT Chu Văn An
	BH
	2014
	 
	 
	500
	150
	30%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	5
	Trường THPT Cẩm Mỹ
	CM
	2014
	 
	 
	728
	150
	21%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	6
	Sửa chữa trường THPT Chu Văn An
	BH
	2014
	 
	 
	70
	50
	71%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	7
	Trường THPT Kiệm Tân
	TN
	2014
	 
	 
	100
	100
	100%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	8
	Trường THPT Lê Hồng Phong
	BH
	2014
	 
	 
	2.000
	300
	15%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	9
	Sửa chữa cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất trường THPT Đoàn Kết
	TP
	2014
	 
	 
	1.000
	250
	25%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	10
	Sửa chữa cải tạo trường THPT Sông Ray
	CM
	2014
	 
	 
	500
	200
	40%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	11
	Sửa chữa cải tạo trường THPT Phú Ngọc
	ĐQ
	2014
	 
	 
	400
	150
	38%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	12
	Sửa chữa trường THPT Điểu Cải
	TP
	2014
	 
	 
	150
	100
	67%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	13
	Sửa chữa, cải tạo trường THPT Tân Phú
	TP
	2014
	 
	 
	250
	100
	40%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	14
	Sửa chữa trường THPT Xuân Lộc
	XL
	2014
	 
	 
	200
	100
	50%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	15
	Sửa chữa trường THPT Thống Nhất A
	TN
	2014
	 
	 
	250
	100
	40%
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	 
	Các dự án thuộc ngành khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh
	BH
	2013
	 
	 
	500
	500
	100%
	 
	Văn phòng UBND tỉnh

	III
	Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DO UBND TỈNH TRỰC TIẾP GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2014 ĐỂ HOÀN TRẢ VỐN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TRONG CÁC NĂM TRƯỚC
(Kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) 

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Tổng số
	 580.060 

	I
	Hoàn trả vốn Tạm ứng Kho bạc Nhà nước 2012, 2013
	 440.000 

	II
	Hoàn trả vốn Tạm ứng ngân sách tỉnh
	 140.060 

	1
	BTGPMB một bên đường 25B tại huyện Nhơn Trạch (8267/UBND-KT ngày 22/11/2011)
	 19.366 

	2
	Tạm ứng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2795/UBND-KT ngày 12/4/2013 (dự án đường 25A, hương lộ 10, Rạch Tân Triều, Suối Săn Máu)
	 59.161 

	3
	Tạm ứng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10522/UBND-KT ngày 28/12/2012 (dự án BOT 768, ĐT 767, ĐT 769, tuyến thoát nước dải cây xanh, Hệ thống thoát nước Đông-Trung-Tây Hòa, TB)
	 61.533 

	 
	 
	 


PHỤ LỤC 3

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT 
(Kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
	S T T
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Tiến độ thực hiện
	Năng lực thiết kế
	Lũy kế vốn thực hiện đến hết năm 2013
	Chủ đầu tư đề nghị 2014
	Dự kiến KH 2014
	
	Nội dung bố trí kế hoạch năm 2014
	Chủ đầu tư

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	 
	10
	11

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	1.538.991
	800.000
	 
	 
	 

	A
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	 
	 
	1.438.492
	780.000
	 
	 
	 

	I
	Y tế
	 
	-
	 
	 
	1.053.000
	547.000
	 
	 
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	-
	 
	 
	1.053.000
	447.000
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
	BH
	2010-2014
	700 giường
	599.798
	903.000
	310.000
	34%
	Bố trí để thanh toán chi phí xây lắp và thiết bị đi kèm xây lắp đã thực hiện đấu thầu, phần còn thiếu sẽ tiếp tục vay vốn TW
	Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 

	2
	Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (năm 2014 tiếp tục triển khai hạng mục khối nhà điều trị 7 tầng và các thiết bị kèm theo xây lắp)
	LK
	2012-2015
	450 giường
	129.000
	150.000
	137.000
	91%
	Bố trí vốn để thanh toán đủ để thanh toán khối lượng thực hiện phần đã đấu thầu dự kiến hoàn thành cuối 2014
	Sở Y Tế

	b
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	212.492
	100.000
	47%
	 
	 

	1
	Trạm y tế xã Phú Túc 
	ĐQ
	2014-2015
	5 giường
	 
	10.830
	5.000
	46%
	Bố trí đạt 50% tổng mức vốn đầu tư, đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Y tế

	2
	Trạm y tế xã Xuân Thọ 
	XL
	2014-2015
	5 giường
	 
	10.712
	5.000
	47%
	
	Sở Y tế

	3
	Trạm y tế xã Suối Nho
	ĐQ
	2014-2015
	5 giường
	 
	9.432
	5.000
	53%
	
	Sở Y tế

	4
	Trạm y tế xã Bình Lộc
	LK
	2014-2015
	5 giường
	 
	10.932
	5.000
	46%
	
	Sở Y tế

	5
	Trạm y tế xã Long An
	LT
	2014-2015
	5 giường
	 
	10.749
	5.000
	47%
	
	Sở Y tế

	6
	Trạm y tế xã Long Đức 
	LT
	2014-2015
	5 giường
	 
	9.837
	5.000
	51%
	
	Sở Y tế

	7
	Hệ thống xử lý chất thải y tế cho các Trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015
	 
	2014-2016
	 
	 
	100.000
	40.000
	40%
	Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Y tế

	8
	Dự án trung tâm tim mạch can thiệp bệnh viện đa khoa Thống Nhất
	BH
	2014-2016
	 
	 
	50.000
	30.000
	60%
	
	Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

	II
	Văn hóa xã hội
	 
	-
	 
	158.620
	143.000
	166.000
	 
	 
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	 
	158.620
	 
	143.000
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm thể dục thể thao huyện Thống Nhất
	TN
	2012-2015
	88195 m2
	58.270
	60.000
	60.000
	100%
	Bố trí vốn để thanh toán đủ để thanh toán khối lượng thực hiện phần trong năm 2014
	UBND huyện Thống Nhất

	3
	Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình Đồng Nai
	BH
	2012-2015
	 
	100.350
	83.000
	83.000
	100%
	
	Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai 

	b
	Khởi công mới
	 
	 
	 
	0
	 
	23.000
	 
	 
	 

	 
	Đền thờ liệt sỹ thị xã Long Khánh
	LK
	2014-2016
	 
	 
	30.000
	23.000
	77%
	Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	UBND thị xã Long Khánh

	III
	Giáo dục Đào tạo
	 
	-
	 
	0
	 
	65.100
	 
	 
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	0
	 
	27.100
	 
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư trang thiết bị dạy và học bộ môn ngoại ngữ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2)
	 
	2013-2015
	 
	 
	50.000
	27.100
	54%
	Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Dự án Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Đồng Nai tại huyện Trảng Bom (năm 2014 triển khai hạng mục khối lớp học đào tạo)
	TB
	2014-2016
	 
	0
	 
	15.000
	 
	Bố trí vốn đủ theo dự toán được duyệt của hạng mục
	Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe

	 
	Dự án Khởi công mới
	 
	 
	 
	0
	 
	23.000
	 
	 
	 

	 
	Đầu tư 20 phòng học ngoại ngữ trường Đại học Đồng Nai
	BH
	2014-2016
	 
	0
	48.599
	23.000
	47%
	Bố trí đảm bảo tỷ lệ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ
	 Trường Đại học Đồng Nai

	B
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	1.300
	1.900
	1.900
	100%
	 
	 

	1
	Đầu tư mở rộng trường Cao đẳng y tế gđ2
	BH
	2014
	 
	300
	200
	200
	100%
	 
	Trường Cao đẳng y tế Đồng nai

	2
	Nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán 
	ĐQ
	2014
	 
	0
	700
	700
	100%
	 
	UBND huyện Định Quán

	3
	Dự án đầu tư xây dựng Tháp biểu trưng Trái dầu 3 cánh Trung tâm Sinh thái văn hóa Lịch sử chiến khu Đ
	VC
	2014
	 
	1.000
	1.000
	1.000
	100%
	 
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

	C
	Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án
	 
	 
	 
	9.508
	 
	20.000
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 4

CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2014 ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ LONG KHÁNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA (ĐVT: TRIỆU ĐỒNG)
(Kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
	STT
	Tên đơn vị
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2014 (ưu tiên cho trả nợ, bố trí cho dự án chuyển tiếp, còn lại bố trí vốn cho các dự án hạ tầng xã điểm nông thôn mới)

	
	
	Tổng số
 (1) = (2) + (3)
	NSTT (2)
	Nguồn khai thác quỹ đất để lại cho huyện (3)

	
	
	
	Tổng số 
(4)=(5)+(6)
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Cơ cấu tối thiểu của ngành giáo dục giáo dục
	Vốn thực hiện hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng thuộc chương trình 135 giai đoạn 2 (6)
	

	
	
	
	
	Tổng số (5)
	Trong đó vốn đầu tư hoàn thành Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ giai đoạn 2
	
	

	 
	Tổng số
	 1.150.000 
	 950.000 
	 448.000 
	 117.700 
	 6.000 
	 200.000 

	1
	Thành phố Biên Hoà
	 201.400 
	 133.400 
	 95.000 
	 
	 
	 68.000 

	2
	Thị xã Long Khánh
	 93.100 
	 83.100 
	 35.000 
	 
	 
	 10.000 

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	 110.020 
	 80.100 
	 34.000 
	 
	 
	 29.920 

	4
	Huyện Long Thành
	 109.300 
	 81.300 
	 34.000 
	 
	 
	 28.000 

	5
	Huyện Trảng Bom
	 98.100 
	 80.100 
	 33.000 
	 31.500 
	 
	 18.000 

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	 87.200 
	 84.000 
	 36.000 
	 7.400 
	 2.000 
	 3.200 

	7
	Huyện Xuân Lộc
	 87.500 
	 82.500 
	 36.600 
	 12.400 
	 
	 5.000 

	8
	Huyện Tân Phú
	 83.100 
	 82.700 
	 54.400 
	 54.400 
	 2.000 
	 400 

	9
	Huyện Định Quán
	 86.480 
	 83.000 
	 32.000 
	 12.000 
	 1.000 
	 3.480 

	10
	Huyện Thống Nhất
	 107.400 
	 79.400 
	 29.000 
	 
	 
	 28.000 

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	 86.400 
	 80.400 
	 29.000 
	 
	 1.000 
	 6.000 


Ghi chú:

 - Trong vốn phân bổ của các địa phương đã bao gồm vốn hỗ trợ thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2 đối với 06 xã đặc biệt khó khăn tại các huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ

 - Trong vốn hỗ trợ đầu tư giáo dục của các địa phương đã bao gồm vốn hỗ trợ thực hiện hoàn thành Đề án kiên cố hoá trường học, lớp học và nhà công vụ giai đoạn 2 tại các huyện: Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom
PHỤ LỤC 5
BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(kèm theo Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Tiến độ thực hiện
	Kế hoạch 2013
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số 
	 
	 
	60.000
	 

	 
	Thực hiện dự án
	-
	 
	60.000
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	60.000
	 

	 
	Ngành Giao thông
	-
	 
	60.000
	 

	 
	Dự án đầu tư và xây dựng Cầu Hóa An, thành phố Biên Hòa (hỗ trợ phần cầu chính)
	BH
	2010 - 2015
	 60.000 
	Tổng công ty phát triển khu công nghiệp (sonadezi)


PHỤ LỤC 6
BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2014 NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(kèm theo Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Tiến độ thực hiện
	Kế hoạch 2014
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số 
	 
	 
	5.500
	 

	 
	Thực hiện dự án
	-
	 
	5.500
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	5.500
	 

	I
	Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế
	-
	 
	2.000
	 

	 
	Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Da liễu
	BH
	2013-2014
	2.000
	Sở Y tế

	II
	Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS
	-
	 
	2.000
	 

	 
	Dự án mua sắm trang thiết bị Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
	BH
	2013-2014
	2.000
	Sở Y tế

	III
	Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa
	-
	 
	1.500
	 

	 
	Tu bổ, tôn tạo di tích mộ cự thạch Hàng Gòn (thực hiện trả nợ khối lượng hoàn thành năm 2013)
	LK
	2012-2014
	1.500
	Ban quản lý di tích danh thắng


PAGE  
1

